## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心绿地养护
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 张华伟 |  |  | 联系电话 | 13701397331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5505.3434 | 5505.3434 | 5266.8971 | 10 | 95.67% | 9.5669
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5505.3434 | 5505.3434 | 5266.8971 | - | 95.67% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：为管理规范，保障顺畅，监督有效安全有序的园林绿化管理体系，不断巩固和提升北京城市副中心园林绿化管护质量和水平，2023年对行政办公区中市委、市政府“四大四小”区域和“千年城市守望林”、路县故城遗址公园等区域的绿地养护，总面积181.46公顷，按照年度养护管理计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植、防寒越冬等各项工作，保障行政办公区绿地良好环境景观效果。全面实现生态园林城市的目标。 |  |  |  |  | 完成了2023年北京城市副中心的绿地养护管理工作，按照年度养护管理计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植、防寒越冬等各项工作，保障北京城市副中心的环境景观效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 157.848673公顷 |  | 157.848673公顷 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 公园管理维护面积 | 22.6082公顷 |  | 22.6082公顷 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 绿地养护符合城镇绿地养护管理规范 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公园管理维护符合北京市公园维护管理费用指导标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 公园管理维护工作1-12月 | ≤12月 |  | 12月 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 绿地养护工作1-12月 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公园管理维护成本 | ≤8565054.95元 |  | 10430572.02元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 监理成本 | ≤611173.39元 |  | 479660.02元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 绿地养护成本 | ≤45877205.49元 |  | 41758738.5元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，副中心绿地达到良好环境景观效果；千年守望林、潞县遗址公园实现优美、安全的景观，为市民提供良好的绿化环境 | 高 |  | 高，项目实施后有效保障副中心绿地、千年守望林、潞县遗址公园等区域良好的景观效果，达到预期目标 | 30 | 29 | 养护水平有待提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对副中心绿地养护的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5669
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。