## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化废弃物与厨余垃圾混合基质研发及应用效果监测
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 李子敬 |  |  | 联系电话 | 15010316733
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是通过厨余产品与绿化废弃物混合堆肥试验，确定合理的堆肥物料配比、菌种、工艺流程等关键技术，完成混合堆肥20吨。二是将厨余产品直接施用于平原生态林地，参照地方标准《厨余有机废弃物制备土壤调理剂技术规程》确定施用量为0.5吨/亩、1吨/亩、2吨/亩；同时利用厨余产品与绿化废弃物混合堆肥进行平原生态林地施用试验，施用量0.5吨/亩、1吨/亩、2吨/亩，试验面积各20亩。三是监测施肥前后平原生态林地土壤污染物、有机质、速效养分、全盐量等理化指标，以及土壤酶活性、地被植物生长情况等，对厨余产品林地利用效果及影响进行效果评价。 |  |  |  |  | 一是通过试验，研究确定了绿废厨余混合堆肥的物料配比、菌种、工艺流程等关键技术，完成混合堆肥20吨。二是开展绿废厨余混合堆肥平原生态林地施用试验，试验区面积40亩。三是完成施肥前后平原生态林地土壤有机质、速效养分、全盐量等指标测定50个，完成试验区绿废厨余混合堆肥效果评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平原生态林施用试点 | 1个（台、套、件、辆） |  | 1个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 土壤样品污染物、有机质、速效养分等指标监测 | 50个（台、套、件、辆） |  | 50个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 堆肥林地施用试验区 | 40亩 |  | 40亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 生产厨余产品与绿化废弃物混合堆肥 | 20吨 |  | 20吨 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成堆肥技术工艺、林地利用效果监测评估报告 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果质量达标率或合格率 | ＞90% |  | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期（3-12月） | ≤10月 |  | 10个月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 探索相关技术，监测实施效果 |  | 完成相关技术探索和实施效果监测 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 推动厨余垃圾循环利用 | 积极稳妥 |  | 厨余和绿化废弃物混合堆肥后的产品经检测无毒害 | 10 | 8 | 定性指标，难以量化评价
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 指导规范 |  | 规范使用（规定绿废生产基质产品有毒有害物及质量指标值） | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会认可度 | ≥80% |  | ≥80% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。