## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化科技推广
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王欢 |  |  | 联系电话 | 13811131416
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 140.4564 | 140.4564 | 140.4564 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140.4564 | 140.4564 | 140.4564 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "落实科技成果推广工作，搭建行业供需对接平台。建设科技成果推广基础设施，形成以线上线下结合的交流互动手段。1、提升园林绿化科技成果展示与公众体验空间运营接待能力。其中温室1200平方米、室内空间500平方米、展示圃2000平方米、室外空间1300平方米。2、搭建新技术、新设备、新工艺、新材料、综合领域共5大类的园林绿化科技成果推广线下平台。3、组织大型科技成果推广交流活动，为在京院校科研机构、企事业单位、科技研发团队提供专业推介服务。4、搭建线上园林绿化科技成果推广线上平台，实现活动预约、线上互动、科技成果检索、项目展示、合作推广、信息推送等功能。 |  |  |  |  | 1、完成园林绿化科技成果展示与公众体验空间运营接待能力提升，对园科院西门室内空间500平方米、展示圃2000平方米、室外空间1300平方米。2、搭建新技术、新设备、新工艺、新材料、综合领域共5大类的园林绿化科技成果推广线下平台，分别开展“古树名木保护”、“有害生物防治”等大型科技成果推广交流活动3场，专项成果示范4项。3、完成科技推广视频制作12个。4、完成线上园林绿化科技成果推广线上平台“园林科创”小程序搭建，实现活动预约、线上互动、科技成果检索、项目展示、合作推广、信息推送等功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 室内成果展示共享空间 | 500平方米 |  | 500平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科技推广视频制作 | 12个（台、套、件、辆） |  | 12个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 科技成果推广示范区改造提升 | 2500平方米 |  | 3300平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 科技成果推广活动 | 3个（台、套、件、辆） |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 专项科技成果展示示范 | 4项 |  | 4项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 科技推广设施建设 | 良 |  | 良，设施建设均达到验收标准 | 5 | 4 | 定性指标，难以量化评价
|  | 质量指标 | 科技成果推广效果 | 良 |  | 良，开展的多项推广活动受到政府、企业高度关注，参与活动的单位、个人及观众人次近2000人次，取得良好的推广效果 | 5 | 4 | 定性指标，难以量化评价
|  | 质量指标 | 线上科技推广平台运行时间 | ＞95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 科技成果推广交流活动 | ≤11月 |  | 4月21日、5月30日-6月9日、8月22日 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 专项科技成果展示示范 | ≤10月 |  | 8月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 科技成果推广示范区改造提升 | ≤10月 |  | 8月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项科技成果平均推介成本 | ≤5万元 |  | 3.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤140.456397万元 |  | 136.956397万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成果经济价值 | 提升 |  | 经济效益显著提升，如新品种月季推介活动最终成交额50余万元 | 9 | 8 | 定性指标，难以量化评价。
|  | 社会效益指标 | 园林绿化城市运行社会成本 | 降低 |  | 有效降低运行成本，如古树保护科技成果推介活动中，多家保护单位现场与市内外企业现场开展洽谈、交流、筛选工作 | 9 | 8 | 定性指标，难以量化评价。
|  | 生态效益指标 | 工作形式 | 广泛采用绿色低碳形式 |  | 广泛采用绿色低碳形式，项目实施过程中，体验空间的改造广泛采用环保材料，植物材料尽量选用低维护高抗性材料，推广活动均选用可回收利用产品 | 6 | 5 | 定性指标，难以量化评价。
|  | 可持续影响指标 | 园林绿化科技推广品牌 | 形成品牌 |  | 形成品牌，“园林科创”品牌认知度逐步提高 | 6 | 5 | 定性指标，难以量化评价
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技成果推广活动满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9 | 在各场推广活动中，均受到企业用户及参观群体的一致好评。但未形成具体分值
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。