## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 黄垡基地科研实验楼改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王建超 |  |  | 联系电话 | 64717647
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 339.6792 | 339.6792 | 328.7512 | 10 | 96.78% | 9.6783
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.4591 | 47.4591 | 47.4591 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 292.22 | 292.22 | 281.2921 | - | 96.26% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，将有效改善北京市园林绿化科学研究院科研实验条件，提高科研效率，降低科研成本，着力开展园林绿化科技创新，引领首都园林绿化高质量发展，提高首都园林绿化的科技贡献率，努力将北京市园林绿化科学研究院建成为国际大都市园林绿化科技创新的典范。 |  |  |  |  | 黄垡基地科研实验楼改造项目现已顺利完成，科研实验楼的建成极大的改善了黄垡基地科研实验条件，为提高科研效率，降低科研成本提供了基础保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电气工程 | 1996平米 |  | 1996平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 给排水工程 | 1996平米 |  | 1996平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 集成试验台 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 室内改造工程 | 1996平米 |  | 1996平米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 室内改造工程 | 合格 |  | 合格 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 集成试验台 | 合格 |  | 合格 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 给排水工程 | 合格 |  | 合格 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 电气工程 | 合格 |  | 合格 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 室内改造工程 | ≤6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程施工及验收（2023年6月-11月完成） | ≤11月 |  | ≤11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 预算评审和招标采购（2023年4月-6月完成） | ≤6月 |  | 5月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 集成试验台 | ≤6月 |  | 6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 给排水工程 | ≤6月 |  | 6月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备（2023年1月-3月完成） | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本不超过预算金额 | ≤355.98万元 |  | 328.751225万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为园林绿化科研事业提供有力支撑 | 高 |  | 较高（科研实验楼的建成为园林绿化科研实验提供了基础条件） | 15 | 13 | 较好的完成了科研楼建设的总体要求，但不能全面满足所有专业科研要求，以后逐步补齐相关实验设备
|  | 可持续影响指标 | 改造完成后可持续使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用职工满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6783
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。