## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 张咏 |  |  | 联系电话 | 89700512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 125 | 125 | 125 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125 | 125 | 125 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过疏伐、补植、人工促进天然更新等措施的实施，改善林分结构，提高森林质量，提高森林生态服务功能，预防和降低森林次生灾害的发生，保障环境安全，实现十三陵林场管理处森林资源的可持续发展。 |  |  |  |  | 实际完成了疏伐、补植、人工促进天然更新等措施，改善了林分结构，提高了森林质量，提高了森林生态服务功能，预防和降低森林次生灾害的发生，保障环境安全，实现十三陵林场管理处森林资源的可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | 5000亩 |  | 5000亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | ≥90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 当年项目完成（2023.7-2024.6) | ≤12月 |  | ≤12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林抚育补贴 | 250元/亩 |  | 250元/亩 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进了当地就业，是否带动周边群众提高收入 | 是 |  | 是 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 是否提升项目区水涵养功能、风景和游憩功能等效益，是否持续改善生态环境 | 是 |  | 是 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 是否促进地区森林旅游发展，是否保护林木资产安全 | 是 |  | 是 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 支撑材料不够充分后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。