## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京城市生物多样性保护研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 曹吉鑫 |  |  | 联系电话 | 84161418
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 112.4 | 112.4 | 108.2377 | 10 | 96.3% | 9.6297
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 112.4 | 112.4 | 108.2377 | - | 96.3% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目以《自然带营造和管理技术指南（试行）》为基础，结合多年各部门、科研机构、民间组织和企业等研究成果，选择满足营造条件的典型区域开展自然带营造示范区建设，结合北京的自然环境特征和社会经济发展现状编制自然带空间布局规划方案；同时，通过对我市范围内的国家重点保护野生植物的分布情况进行调查，并对其受威胁因素开展多方向分析，为下一步重点保护植物保育工作提供科学依据，为建设“自然北京”提供样板和技术支撑，推进北京成为自然、和谐的生物多样性之都。预期成果包括：1、自然带营造和管理技术方案1份；2、自然带营造示范区1-2处；3、自然带空间布局规划方案1份；4、北京市域国家级重点保护野生植物分布图1份；5、北京市域国家级重点保护野生植物图册1册；6、国家级重点保护野生植物保护对策方案1份。 |  |  |  |  | 编制完成北京市城市自然带营造和管理技术方案1份；在奥森公园建设城市自然带营造示范区1处；完成了北京市自然带空间布局规划方案1份；完成北京市域国家级重点保护野生植物分布图1份；完成北京市域国家级重点保护野生植物图册1册；完成了国家级重点保护野生植物保护对策方案1份。通过项目的实施，进一步完善了城市自然带的营造方案，对今后北京开展城市自然带建设提供了比较可靠的技术支撑和展示窗口；同时对北京市域分布的国家级重点保护野生植物进行了详细调查，获得了一手的分布详细资料，形成图册和保护策略，为今后进一步开展濒危植物保护工作提供了科学支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市域国家级重点保护野生植物图册 | 1册 |  | 1册 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 自然带营造和管理技术方案 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 自然带示范区 | 1处 |  | 1处 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京市域国家级重点保护野生植物分布图 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 国家级重点保护野生植物保护对策方案 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 自然带空间布局规划方案 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目通过专家验收 | 合格 |  | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施完成情况 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成北京自然带空间布局规划方案以及项目实施研究报告，完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 示范区建设选点调研、资料汇总及营造方案编制等准备工作（2023年1-4月） | ≤4月 |  | 4月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成自然带营造示范区建设并开展北京自然带空间布局规划方案调研和编制工作 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | ≤50.93万元 |  | 48.097316万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其它费用 | ≤6.6万元 |  | 6.594万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤34万元 |  | 33.95万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | ≤2.8万元 |  | 2.052459万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 出版／文献／信息传播／知识产权事务费 | ≤1.37万元 |  | 1.0225万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤16.7万元 |  | 16.52144万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众对生物多样性保护工作的理解和支持 | 良 |  | 良。通过在自然带示范区周边设置讲解展板，向公众阐述自然带的定义、目的和意义，有助于提升社会公众对生物多样性保护工作的理解和支持 | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
|  | 生态效益指标 | 自然带示范区生物多样性明显增加 | 良 |  | 良。示范区内通过前期调研，在建设时增加了30余种夏花、耐荫灌木植物，同时进行了野花野草的播种，示范区内明显比周边植物多样性得到了提高 | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
|  | 可持续影响指标 | 对后续相关工作的开展具有指导意义 | 良 |  | 良。本示范区的建设为今后北京城市自然带的营建提供了展示窗口，具有实际指导意义；同时开展对的国家级保护植物的调查，也为今后进一步开展濒危植物保护工作提供了科学支持 | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥90% |  | 99.13% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 自然带管理方评价 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6297
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。