## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市立木材积表编制
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 杨洋 |  |  | 联系电话 | 84236354
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 344.2766 | 344.2766 | 344 | 10 | 99.92% | 9.992
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 344.2766 | 344.2766 | 344 | 10 | 99.92% | 9.992
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京的树木材积表已经近30年而未更新。针对北京现实情况，该技术可以在无损的情况下环保、快速、准确的完成新材积表的编制工作；根据北京市一类连清及二类调查数据对北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七大主要树种（组）进行分层抽样，北京各区县每个主要树种选取不少于500标准木，采用摄影测量技术等现代技术，完成样本的树高、胸径、材积测量，同时进行分层抽样，每个主要树种进行不少于100棵伐倒解析木数据采集来进行精度验证；对北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七大主要树种（组）的通用性立木材积系列模型、最优立木材积系列模型和相容性立木材积系列模型展开研究，按照传统加权非线性最小二乘、普通最小二乘和度量误差方程组法进行回归估计，研究不同树种立木材积模型的差异性、不同立木材积模型对于不同树种差异性和适应性、采用度量误差方程组进行立木材积系列模型回归，确定各树种材积模型研建的最优方案。开发基于最优材积模型的北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七大主要树种（组）立木材积表查询APP。 |  |  |  |  | 项目自2023年3月开始至2023年12月完成，具体节点及任务完成如下：2023年3月至4月为准备期，其中，2023年3月完成项目立项及实施方案编制，提交《技术实施方案》（评审版）文本；2023年3月底开始筹备外业调查工作，结合《2019北京市园林绿化资源报告》及甲方提供的北京市二类森林调查数据进行外业方案安排及人员安排；项目外业参与人员28人，车辆5辆，外业工作时长100余天，内业参与人员12人，内业工作时长270余天。内业工作与外业工作同步进行，完成图像数据及点云数据分析数据、数据库构建、模型研建、软件编程等工作。2023年6月中旬至8月为项目中期，其中，2023年8月10（周四）下午两点半在北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）515召开立木材积表项目中期评审会，聘请了五位专家进行中期汇报。 2023年9月至12月为项目后期，9月至10月对采集的大量数据进行整理，同时剔除异常值，并根据林分改造采集伐倒木数据进行技术精度验证；11月进行七个树种的模型研建，采用多种拟合方式建立最优材积模型；12月进行报告及材积表编制，并于2023年12月4日进行终期评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发基于最优材积模型的北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七个主要树种（组）立木材积表查询APP | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立北京市油松等七个主要树种（组）的通用性立木材积系列模型 | ≥7个 |  | 7个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京各区县七个主要树种（组）选取不少于500棵标准木 | ≥500株 |  | 776株 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实测材积与估测材积系统模型适用性精度 | ≥97% |  | 97% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 七个主要树种立木材积表查询APP算法可靠；运行流畅；程序反应时间 | ≤3秒 |  | 1秒 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实测材积与估测材积模型适用性，决定系数(R2) | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 外业调查 | ≤6月 |  | 4月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 数据建模和成果验收 | ≤8月 |  | 7月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | APP研发和产品上线测试 | ≤10月 |  | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七个主要树种（组）立木材积表查询APP的开发 | ≤35.01276万元 |  | 35万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 完成北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七个主要树种（组）的样本采集 | ≤140.05104万元 |  | 138.2万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 完成北京市油松、柞树、刺槐、国槐、山杨、桦木、银杏等七个主要树种（组）的最优材积模型研建 | ≤105.03828万元 |  | 102.8765万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 无损立木精测仪器设计及配套软件开发 | ≤70万元 |  | 68.2万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目的实施可有效提升材积表使用单位的工作效率，节约工作成本 | 优 |  | 优，有效节约了工作成本 | 10 | 9 | APP使用简单，但是由于项目问题支持的树种较少，实际应用中有的树种仍然需要查询老材积表
|  | 社会效益指标 | 项目实施能够提升森林经营决策、资产评估、生态监测、碳汇计量监测以及多效益估能力 | 优 |  | 优，达到预期目标 | 10 | 9 | 树种范围较小，对于北京市整体生态效益检测，碳汇计量存在部分问题
|  | 可持续影响指标 | 项目成果可持续使用年限 | ≥10年 |  | 10年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立木材积表使用者满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.992
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。