## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五一、十一重大活动环境布置
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 胥心楠 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2500 | 2500 | 2499.9865 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2500 | 2500 | 2499.9865 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：天安门广场东西两侧花坛（花球、祥云、画框、花带）“五一”至“十一”前的花卉布置。天安门广场及长安街沿线立体花坛及容器花钵布置：天安门广场中心花坛；人民英雄纪念碑周边、中山像下、北四坛、新华门花卉布置；长安街沿线（建国门桥-复兴门桥）立体花坛。从建国门桥区到复兴门桥区长安街沿线地栽花卉布置。以上所有花坛的花材生产、结构加工、花坛安装、成品养护、安保看守、电气系统安装、安全运行维护、故障排查检修、花坛撤除等工作。烘托隆重、热烈、欢乐、祥和的节日气氛，歌颂我国在社会、生活等方面取得的伟大成就。 |  |  |  |  | 年度完成情况：完成天安门广场东西两侧花坛（花球、祥云、画框、花带）“五一”至“十一”前的花卉布置。完成天安门广场及长安街沿线立体花坛及容器花钵布置：天安门广场中心花坛；人民英雄纪念碑周边、中山像下、北四坛、新华门花卉布置；长安街沿线（建国门桥-复兴门桥）立体花坛。从建国门桥区到复兴门桥区长安街沿线地栽花卉布置。完成以上所有花坛的花材生产、结构加工、花坛安装、成品养护、安保看守、电气系统安装、安全运行维护、故障排查检修、花坛撤除等工作。烘托隆重、热烈、欢乐、祥和的节日气氛，歌颂我国在社会、生活等方面取得的伟大成就。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天安门广场东西两侧花坛“五一”至“十一”前的花卉布置 | ≥5550平方米 |  | 5550平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 天安门广场及长安街沿线立体花坛及容器花钵布置 | 10座 |  | 10座 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 长安街沿线地栽花卉布置 | ≥7000平方米 |  | 7000平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 花卉布置符合验收标准 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 天安门广场及长安街沿线立体花坛及容器花钵布置工程设计、施工及养护：2023年8-10月 | ≤10月 |  | 10月 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 撤除花卉布置2023年10月 | ≤10月 |  | 10月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | “天安门广场两侧绿地“五一”至“十一”前花卉布置施工及养护：2023年4-10月 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 长安街沿线地栽花卉布置工程施工及养护：2023年8-10月 | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天安门广场两侧绿地“五一”至“十一”前花卉布置工程 | ≤5000000元 |  | 5000000元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 天安门广场及长安街沿线立体花坛及容器花钵布置工程 | ≤17950000元 |  | 17950000元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 立体花坛设计 | ≤600000元 |  | 600000元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 立体花坛监理服务 | ≤442500元 |  | 442500元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 长安街沿线地栽花卉布置工程 | ≤1000000元 |  | 1000000元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 税金 | ≤7500元 |  | 7365元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化环境，节日旅游增长点有效增长 | 好 |  | 好，有效起到美化环境的作用，达成年度目标 | 20 | 19.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对花卉布置工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8999
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。