## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 食用林产品质量安全监管
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 张倩 |  |  | 联系电话 | 13810588337
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 499.4627 | 492.838 | 492.5442 | 10 | 99.94% | 9.994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 499.4627 | 492.838 | 492.5442 | - | 99.94% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了实现加强食用林产品质量安全监管，强化快速通报和快速反应的工作要求，大力推进食用林产品安全的监测、监督、管理工作，全方位保障食用林产品质量安全，完成以下工作： 1、完成食用林产品质量安全检测4500批次，其中风险监测2300批次，监督抽检200批次，快速检测2000批次。 2、依托食品安全宣传周进行食用林产品安全的宣传活动。 3、通过组织和参加培训，加强监管队伍能力建设，掌握最新监管理念，汲取先进经验，进一步推动首都食用林产品安全监测等工作。 4、在全市范围推行食用农产品承诺达标合格证制度。 5、选取30家有规模的食用林产品生产企业作为试点，试行食用林产品认证。 |  |  |  |  | 2023年共计开展食用林产品监测4622批次，其中风险监测2419批次，监督检查203批次，快速监测2000批次，检测合格率为100%；举行一次食用林产品质量安全宣传活动；举办两次技术培训；向各区发放印制承诺达标合格证不干胶60万张，二连单6000本，生产记录本1300本，涉及果园200余家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写年度监测数据分析报告 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 组织技术培训 | 1次 |  | 2次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 受理认证申报数量 | ≤30家 |  | 30家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 对全市13类食用林产品进行定性检测 | 2000批次 |  | 2000批次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训人数 | ≤200人次 |  | 220人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 参加承诺达标合格制度证企业数 | ≥100家 |  | 200家 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 对全市13类食用林产品进行定量检测 | 2500批次 |  | 2622批次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 组织宣传活动 | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 制定2023年度《北京市食用林产品抽样检测方案》 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 合格证正确开具率 | ≥98% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | "果品依据GB 2762、GB 2763、GB 2761、GB 2760进行检测、判定，符合标准； 蜂蜜按农业农村部公告第 250 号、农业部公告第2292号、GB 31650、GB 14963-2011进行检测、判定，符合标准 食用花卉按照农办质〔2015〕4号进行检测、判定，符合标准” | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 试点企业开具合格证并承诺合格 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 通过食用林产品认证评审率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成定性、定量、产品、环境检测，完成现场检查、发放空白合格证 | 11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成数据处理，撰写分析报告、认证评审 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成调研、方案制定、招标准备、培训工作 | 4月 |  | 4月 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认证产品销售价格得到提升 | 得到提升 |  | 得到提升，部分产品价格提升明显 | 5 | 2 | 受产量和暴雨灾情影响，部分产品价格与往年持平，部分产品价格提升明显
|  | 社会效益指标 | 标准化生产和规范化管理率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 工作人员管理水平得到提高 | 得到提高 |  | 得到提高，加强监管队伍能力建设，掌握最新监管理念，汲取先进经验 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 食用林产品检测合格率 | ≥98% |  | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 相关人员技术水平得到提高 | 得到提高 |  | 得到提高，组织2次技术培训，提高相关人员技术水平 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 确保2023年度全市食用林产品质量安全可控 | 可控 |  | 可控,2023年食用林产品监测合格率100%，未发生食用林产品质量安全事件 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产技术人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 96.994
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。