## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市现代果树产业科技支撑和科技服务体系建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 陈浩 |  |  | 联系电话 | 84236749
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 461.2 | 461.2 | 460.6 | 10 | 99.87% | 9.987
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 461.2 | 461.2 | 460.6 | - | 99.87% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）体系专家团队建设方面 1.建立体系专家团队：围绕樱桃、梨、苹果建立稳定的“首席专家-岗位专家-科技推广员”科技支撑和科技服务体系，形成体系专家团队。 2.组织开展调研，建立和完善科技需求问题库，形成行业调研报告：组织开展全市果树产业全产业链发展专项调研，以发展中面临的问题为导向，全面摸排梳理发展中共性需求，建立和完善科技支撑和科技服务动态问题库，并形成行业调研报告。 3.组织开展科技成果集成示范和推广服务：成熟科技支撑成果，集成创新并示范运用；全产业链面临新的问题，体系专家团队采用联合攻关形成解决方案，并试验推广。 4.修订和发布技术标准、规程和技术指南：以果树全产业链发展为基础，建立和发布产前、产中、产业标准体系；围绕果树产业不同环节所需关键技术，形成综合技术指南。 （二）科技成果传播方面 通过线下线上双结合的方式，对科技成果进行广泛传播。传播途径包括：组织开展培训和现场观摩活动、组织开展北京市现代果树产业高端论坛、科技成果展示活动、开办“京科惠果农”线上大课堂、建立官方微信公众号等。 |  |  |  |  | （一）体系专家团队建设方面 1.研究制定了《北京市现代果树产业科技支撑和科技服务体系建设管理办法（试行）》。 2.建立了以产业为主线，以树种为单元，“体系专家团队+科技成果运用+科技成果传播”支撑体系和服务模式。组建了苹果、梨、葡萄、杏4类果品“首席专家-岗位专家-科技推广员”专家团队。 3.形成苹果、梨、葡萄、杏产业问题库各1套，完成果园“体检--巡诊--问诊”服务70次，完成苹果、梨、葡萄、杏果树产业发展规划各1项，完成地方标准制定和修订10项。 （二）科技成果传播方面 1.完成线下培训和观摩活动7次，累计培训人数超过600人；完成“京科惠果农”线上大课堂培训7次，累计在线人数2800余人；建立科技试验基地7个，完成果树产业科技专刊4期，为产业提质增效、科技成果转化应用打下了良好基础。 2.按照科技成果传播团队实施方案的要求，科技成果传播团队通过横向串联专家团队，纵向串联各区果树产业主管部门和果园经营主体，建立了科技支撑和科技服务新模式。同时，通过产业会议、培训论坛活动分别向各区果树产业管理部门工作人员和果园经营主体发送了相关技术资料，从而推动了成熟的科技成果广泛传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年编制打印果树产业科技专刊 | ≥4期 |  | 4期 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 组织开展北京市现代果树产业高端论坛、科技成果展示活动 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 开办“京科惠果农”线上大课堂，年开播频率 | 5次 |  | 7次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 活动现场宣传展示科技成果 | 20项 |  | 20项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 年举办大型培训和观摩活动 | 5次 |  | 11次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 组织开展调研，提交调研报告 | 3套 |  | 4套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 形成体系专家团队 | 3支 |  | 4支 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 北京市现代果树产业高端论坛活动或科技成果展示参与人员 | ≥80人 |  | 120人 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 活动现场宣传果品生产企业 | 20家 |  | 0 | 1 | 0 | 2023年果品主要以局官方网站推介为主，未在活动现场进行宣传；拟于2024年“夏果飘香”活动进行现场宣传
|  | 数量指标 | 年参加大型培训和观摩活动人数 | ≥400人次 |  | 603人次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 组织开展调研，完善科技体系动态问题库 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 围绕樱桃、梨、苹果，建立北京市现代果树产业体系形成体系专家团队 | 1支 |  | 1支 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 活动现场组织产销对接企业 | 10家 |  | 0 | 1 | 0 | 2023年果品主要以局官方网站推介为主，未在活动现场进行宣传；拟于2024年“夏果飘香”活动组织产销对接
|  | 数量指标 | 形成综合技术指南 | 3套 |  | 4套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | “京科惠果农”线上大课堂年在线人数 | ≥2000人 |  | 2895人 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 北京市现代果树产业科技支撑和科技服务体系行业权威性 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市果树产业发展科技支撑和科技服务实现“0-1”的突破 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专家团队和成果专业性强，科技成果专业性强，服务产业能力强 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 建立北京市现代果树产业体系，形成体系专家团队 | ≤6月 |  | 9月 | 2 | 1 | 项目属于科技支撑和服务类项目，前期沟通协调时间较长，团队在9月份组建完成
|  | 时效指标 | 形成综合技术指南 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 组织开展调研，提交调研报告 | ≤8月 |  | 12月 | 0.5 | 0.25 | 研究制定《北京市现代果树产业科技支撑和科技服务体系建设管理办法（试行）》，多轮征求意见和建议，相关成果报告于12月提交
|  | 时效指标 | 举办大型培训和观摩活动 | ≤11月 |  | 11月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 组织开展北京市现代果树产业高端论坛或科技成果展示活动 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 编制打印果树产业科技专刊 | ≤11月 |  | 11月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 开办“京科惠果农”线上大课堂，开播频率 | ≤11月 |  | 11月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 组织开展调研，完善科技体系动态问题库 | ≤8月 |  | 12月 | 1 | 0.5 | 研究制定《北京市现代果树产业科技支撑和科技服务体系建设管理办法（试行）》，多轮征求意见和建议，相关成果报告于12月提交
|  | 时效指标 | 项目任务完成及时率 | 100% |  | 98% | 3 | 2.5 | 整体项目完成并进行了验收，2023年果品产销对接和推介以局管网宣传和推介为主，拟于2024年“夏果飘香”活动进行现场宣传和产销对接
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技成果传播方面预算 | 45.5万元 |  | 45万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 科技支撑和科技服务体系建设方面预算 | 415.7万元 |  | 415.6万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强行业自主创新能力 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标。通过项目的实施，首次在林果产业领域建立了“首席专家-岗位专家-科技推广员”专家团队，实现了林果产业科技支撑和服务"0到1"的突破，同时，形成成熟的“体系专家团队+科技成果运用+科技成果传播”支撑体系和服务模式 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 提供技术进步对产业的贡献率 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标。专家团队通过调研，形成苹果、梨、葡萄、杏产业问题库各1套，完成果园“体检--巡诊--问诊”服务70次，完成苹果、梨、葡萄、杏果树产业发展规划各1项，完成地方标准制定和修订10项。同时，专家团队在“23.7”特大暴雨洪涝灾害过程中发挥了积极作用，如第一时间赴现场指导灾后重建工作和后期产业恢复工作 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 打通“科技服务最后一公里” | 达到预期目标 |  | 达到预期目标。专家团队通过调研，形成苹果、梨、葡萄、杏产业问题库各1套，完成果园“体检--巡诊--问诊”服务70次；通过线上线下开展技术培训，服务人群4000余人次 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 推动全市果树产业由粗放型向现代化、科技化方面发展 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标。完成苹果、梨、葡萄、杏果树产业发展规划各1项，完成地方标准制定和修订10项；同时，建立了科技试验基地7处，示范了现代林果产业科技方面的综合性技术，积极推动林果产业向现代化和科技化方向发展 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 围绕樱桃、桃、葡萄、梨、苹果五大树种，建立北京市现代果树体系，形成体系专家团队，实现科技支撑和科技服务推动产业发展，服务广大果农的方式和模式可持续化 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标。通过项目的实施，通过市区联动，形成成熟的“体系专家团队+科技成果运用+科技成果传播”支撑体系和服务模式。项目实施完成后，在2024年春季，科技科技支撑和服务团队研究制定了《2024年果园春季管理技术指导意见》，同时，房山、门头沟和昌平区灾后重建事项专家团队积极指导，形成了常态化的支撑和服务体系 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区、乡镇行业管理部门、各类经营主体满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 体系专家团队服务的全市广大果农满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.737
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。