## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 培训类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目负责人 |  |  | 才姝娟 |  |  | 联系电话 | 84236254
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24.374 | 24.374 | 22.8317 | 10 | 93.67% | 9.3672
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.374 | 24.374 | 22.8317 | - | 93.67% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、 北京市园林绿化局《关于加强“十四五”时期园林绿化高质量发展的意见》、《北京市2022年园林绿化科技创新工作要点》以及北京市园林绿化宣传中心机构职责的要求，进一步整合全系统力量，建设一支高素质的宣传队伍，努力构筑“大宣传”工作格局，同时提高生态文化、史志年鉴方面专兼职人员的专业水平。 主要内容：1.邀请新闻宣传领域专家学者对通讯员进行专题培训。2.邀请自然教育领域专家学者对自然解说员进行专题培训。3.邀请科普领域专家对园林绿化科普基地工作人员进行专题培训。4.邀请史志和出版行业专家对园林绿化系统各单位相关业务负责人员进行专题培训。 |  |  |  |  | 邀请新闻宣传领域专家学者对通讯员进行专题培训；邀请自然教育领域专家学者对自然解说员进行专题培训；邀请科普领域专家对园林绿化科普基地工作人员进行专题培训；邀请史志和出版行业专家对园林绿化系统各单位相关业务负责人员进行专题培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 376人次 |  | 524人次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训天数 | 8天 |  | 8天 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训班次 | 4次 |  | 4次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤18.874万元 |  | 18.298万元 | 5 | 5 | 部分学员未住宿
|  | 经济成本指标 | 师资费 | ≤5.5万元 |  | 4.53369万元 | 5 | 4 | 部分师资免费授课
|  | 经济成本指标 | 成本控制 | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》相关要求 |  | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》相关要求 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养一支政策宣讲和业务操作能手，充分发挥新媒体矩阵作用，合理引导社会预期和舆论方向，提升宣传工作实效 | 有效促进 |  | 培养政策宣讲和业务操作骨干，充分发挥新媒体矩阵作用，合理引导社会预期和舆论方向，有效提升宣传工作实效 | 25 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对讲师满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3672
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。