## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 无公害食用林产品质量安全监管体系与果园土壤协同监测
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 张晓英 |  |  | 联系电话 | 13126688239
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 130.58 | 127.029 | 127.008 | 10 | 99.98% | 9.9983
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 130.58 | 127.029 | 127.008 | - | 99.98% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度计划完成的目标： 1.选择23家以北京市有代表性的食用林产品生产企业为追溯对象，建立全市特色果品质量安全追溯体系，实现“生产有记录、产品有标识、信息可查询、流向可跟踪、责任可追溯、产品可召回、质量有保障”； 2. 通过培训和宣传，提高监管人员对食用林产品质量安全监管工作的重视和积极性，加强食用林产品生产者和管理者的安全生产意识； 3. 选取约3-5家集约化经营的园地，进行质量安全风险控制，用物理防治病虫害替代化学防治，辅助控制生产过程中的关键环节，从而保证试点园地的产品质量安全； 4. 开展安全利用类和严格管控类两类园地土壤、果品及投入品重金属含量的协同监测，共计170个样品； 5. 在协同监测工作的基础上，分析各项指标的变化趋势，对试点园地采取安全生产技术措施，保障安全利用类园地果品质量安全、土壤环境质量不下降。 |  |  |  |  | 考核目标1：完成情况：完成对26家试点企业的追溯体系实施与服务工作，试点企业全部入驻北京市食用林产品质量安全追溯平台，追溯体系运行情况良好。 考核目标2：完成情况：完成食用林产品质量安全监管培训工作，共计培训50人，追溯监管体系培训合格率达到100%，生产者的安全生产意识和追溯水平有明显提高。 考核目标3： 完成情况：完成9家果园的病虫害防治工作，用物理防治病虫害替代化学防治，并进行质量安全风险控制。通过病虫害防治手段对果园控制作用明显，明显提高了果园的产品质量安全。 考核目标4： 完成情况：完成管控果园土壤协同监测工作，共计完成检测147个样本，其中2个样品由于“7·31北京暴雨”危害无法取样，导致未完成检测工作，计划2024年重新取样检测。对安全利用类园地土壤和果品进行定量检测，检测率100%，对严格管控园地果品、土壤、水、肥样品进行检测，检测率100%。 考核目标5：完成情况：完成8家试点果园的土壤安全利用技术措施工作，通过科学合理配施微生物肥料、微生物菌剂，减少化肥和化学农药的使用，经过一个生产周期的跟踪试验结果，对比土壤数据指标、果品产品和品质、果树的健康状况等方面都有明显提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖全市13个区 | 13个 |  | 13个区 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 培训47人 | 47人 |  | 50人 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 对3-5家集约化经营的园地进行质量安全风险控制 | 5家 |  | 9家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 23家企业入驻追溯平台 | ≥23家 |  | 25家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 检测样品149个 | ≥149个 |  | 147个 | 6 | 5 | 因北京731暴雨，样品无法取得
|  | 质量指标 | 对安全利用类园地土壤和果品进行定量检测，检测率100% | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 对严格管控园地果品、土壤、水、肥样品进行检测，检测率100% | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年10月底前完成管控区域内的果品、土壤、水、肥定量检测 | ≤10月 |  | 2023年10月完成 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年10月底前完成配施工作 | ≤10月 |  | 2023年10月完成 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2023年11月底前完成项目总结 | ≤11月 |  | 2023年11月完成 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产意识提高，追溯水平提高 | 明显提高 |  | 安全生产意识和追溯水平明显提高 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 增加土壤有机质含量，增强果树抗病虫害能力 | 明显提高 |  | 土壤有机质含量和果树抗病虫害能力明显提高 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 采取安全生产措施，保障园地果品质量安全、土壤环境质量不下降 | 明显提高 |  | 园地果品质量、土壤环境质量明显提高 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 健全完善食用林产品质量安全追溯体系 | 逐步完善 |  | 逐步完善食用林产品质量安全追溯体系 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点企业满意度 | ≥95% |  | 100% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9983
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。