## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京地区中华蜜蜂生态功能研究与优质种源繁育示范及蜜粉源植物载蜂量调查
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 刘进 |  |  | 联系电话 | 13651103312
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 120.06 | 111.6051 | 110.6936 | 10 | 99.18% | 9.9183
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 120.06 | 111.6051 | 110.6936 | - | 99.18% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标：北京地区中华蜜蜂生态功能研究遵循生态学研究“本底调查-生态机制分析-应用反馈”的基本方法，在中华蜜蜂养殖区建立固定观测点，计划通过至少3年连续调查和统计分析试验，明确中华蜜蜂对区域生物多样性提升的生态功能。在2022年度工作基础上，2023年拟进一步研究中华蜜蜂、意蜂不同密度养殖区蜜蜂传粉多样性和节肢动物多样性差异，科学分析中华蜜蜂养殖密度和生态功能的相关性。优质种源繁育示范通过标准化、科学化的进行中蜂纯种保护、人工授精及繁育基地建设，优质种源繁育示范有助于实现中蜂种业跨越式发展，为进一步建立健全中蜂种质资源保护与良种繁育体系奠定基础。生物防治大蜡螟是将安全有效控制大蜡螟的危害，有效减少化学药品在蜂群的使用量，降低蜂产品化药残留风险，整体提升北京中华蜜蜂健康养殖技术水平。通过系统调查、研究，明确北京市的森林林地面积。明确森林林地中主、辅蜜源植物的种类和面积。测算北京合理的载蜂量，科学指导北京蜂业发展规划。 本年度目标：（1）北京地区中华蜜蜂不同密度、不同海拔养殖区节肢动物多样性研究； （2）北京地区中华蜜蜂不同密度、不同海拔养殖区蜜蜂传粉多样性研究； （3）蜜蜂养殖密度与生态功能相关性评估；（4）中蜂种质的保存纯种中蜂蜂王3种50头以上；（5）良种商品中蜂蜂王繁育，可提供高产抗病蜂王约500只/年；（6）中蜂病虫害顽疾大蜡螟生物防治技术（Bt）示范应用500群以上；（7）林地面积的估算精度大于85%。 |  |  |  |  | （1）完成北京地区中华蜜蜂不同密度、不同海拔养殖区节肢动物多样性研究； （2）完成北京地区中华蜜蜂不同密度、不同海拔养殖区蜜蜂传粉多样性研究； （3）对蜜蜂养殖密度与生态功能的相关性绩进行评估；（4）保存纯种中蜂蜂王3种50头以上； （5）建成良种商品中蜂育王场1个，年提供高产抗病蜂王约500只； （6）示范应用中蜂病虫害顽疾大蜡螟生物防治技术（Bt）500群以上； （7）林地面积的估算精度大于85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 节肢动物样本（瓶） | 240瓶 |  | 240瓶 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 花粉混合样本（个） | 60个 |  | 60个 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 节肢动物多样性监测点设置（个） | 24个 |  | 24个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 大蜡螟生物防治（Bt）技术推广示范蜂群 | ≥500群次 |  | 500群以上 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 植被多样性检测点设置（个） | 15个 |  | 15个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林地面积的估算精度（%） | ≥85% |  | ≥85% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 提供高产抗病蜂王（只） | ≥500只 |  | 500只以上 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保存纯种中蜂蜂王 | ≥3种 |  | 3种50头以上 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成年度总结报告 | ≤12月 |  | 12月19日前已完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 分析中华蜜蜂在不同密度养殖区传粉多样性，提升中华蜜蜂传粉的经济效益 | 有效提升 |  | 有效提升，为草莓、樱桃、番茄提供授粉服务，坐果率提高10% | 20 | 19 | 连续三年项目，2023年为第二年，效益尚未全部体现
|  | 生态效益指标 | 推动密云水库上游区域内生物多样性水平的提升与生态系统稳定性 | 有效提升 |  | 有效提升，所选区域物种数量和植被适量优于其余区域 | 20 | 19 | 连续三年项目，2023年为第二年，效益尚未全部体现
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9183
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。