## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 搬迁开办经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 赵志强 |  |  | 联系电话 | 84236121
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 163.3089 | 81.6332 | 10 | 49.99% | 4.9987
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 163.3089 | 81.6332 | - | 49.99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "经副中心工程办确认，城市副中心六合村（C03、C05）行政办公地块项目我局范围内以下建设项目需使用单位申报经费：1.办公范围内强弱电、安通通信及指挥大厅特殊需求装修；2.单位搬家保障费；3.搬迁职工健康安全保障费；4.业务及服务用房补充新置家具等。使副中心办公区工作人员能够正常、安全、有序开展工作。 |  |  |  |  | 按期完成新旧办公区搬迁清理工作，新址办公区强弱电上桌、森林防火400兆通信迁移、办公用房隔断调整等建设，完成入驻新址所需服务用品采购，按照“充分利旧，不足补新”的要求补充购置了办公家具，保证了我局新办公区正常、安全、有序开展工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成事项 | ≥4项 |  | 完成运行、搬迁、建设开办、设备购置4项工作内容 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 购置资产数量 | 520台/套 |  | 共119台/套，其中文件柜95台/套、办公桌2台/套、文件柜4台/套、电视18台/套 | 5 | 1.1 | 按照市搬迁指挥部“厉行节约”的要求，在项目实施中，充分利旧现有办公家具，大幅减少了原计划新置家具
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 搬迁服务完成度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成搬迁时限 | ≤5个月 |  | 5个月（2023年11月-2024年1月） | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行服务类 | 24.17785万元 |  | 7.67845万元 | 5 | 5 | 贯彻市搬迁指挥部“勤俭搬迁”的要求，在项目实施中，厉行节约，压减非必要支出
|  | 经济成本指标 | 搬迁服务费类 | 43.784028万元 |  | 31.7168万元 | 5 | 5 | 响应厉行节约的要求，在项目实施中，新址利旧资产增加，原址留置资产减少，相关清理、清运费用降低
|  | 经济成本指标 | 建设开办类 | 16.422976万元 |  | 16.422976万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 设备购置类 | 78.924万元 |  | 25.815万元 | 5 | 5 | 按照市搬迁指挥部“厉行节约”的要求，在项目实施中，充分利旧现有办公家具，大幅减少了原计划新置家具
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使副中心办公区工作人员能够正常、安全、有序开展工作 | 正常、安全、舒适 |  | 副中心各项办公设施正常运行，工作人员正常办公 | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 91.0987
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。