## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重点媒体宣传及专题片制作
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目负责人 |  |  | 马蕴 |  |  | 联系电话 | 84236248
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 588.64 | 588.64 | 588.64 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 588.64 | 588.64 | 588.64 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《北京城市总体规划（2016-2035）》，按照局办《关于进一步完善新闻发布工作的意见》（京绿党发【2022】17号）要求，2023年拟继续开展市属及行业重点媒体宣传推广。主要围绕首都园林绿化各项重点工作，聚焦重大生态工程、全民义务植树、公园绿地建设、生物多样性建设与保护、重要生态纪念日等主题，结合领导批示、市民关注热点、典型突发舆情等，借助中国绿色时报、北京日报、北京广播电视台、北京晚报、新京报等市属及行业重点融媒体平台，通过在报纸上刊发宣传专版和专题报道和相关新媒体产品等多种形式，打造全方位、立体式融媒体宣传格局。 项目包含11个子项目：（一）市属及行业重点媒体宣传，分为3项内容：1.北京日报融媒体平台宣传：拟刊发3个专版，举办2场活动直播；2.北京广播电视台交通广播公益广告：拟全年播出5版音频内容，每版音频时长约10秒，每版音频持续播出10天（每天共在4个时段播出），全年共播出50天；3.主流媒体重点、热点、突发专题宣传：按实际需求突出及时性、灵活性、权威性，做到随时选择针对性最强的主流或行业媒体，发布权威内容，正确把控舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，以《中国绿色时报》为参考，计划刊发不低于3个专版或等量稿件。（二）《绿化与生活》多平台融媒体宣传。（三）首都园林绿化新媒体运行以微信、微博为主要平台，通过文章、长图、短视频、直播课、话题推广等新媒体形式，向大众展示园林绿化重要成就、普及园林绿化工作中的小知识，分享生态文化。通过多样化的形式让新媒体成为园林绿化宣传的重要途径，汇集力量的重要阵地，凝聚共识的重要空间。（四）拟制作《首都绿化美化建设汇报片》一部，汇报片为历年首绿委全会、首都园林绿化工作会必备汇报总结材料，能够全面展示园林绿化局全局年度工作成就，汇报片时长25分钟左右，摄制标准1080P格式。（五）为配合全局重点工作宣传，展示当年重点工作阶段性成果。拟制作《园林绿化重点宣传工作视频》，对服务首都核心功能、生物多样性建设和保护、绿色惠民、园林绿化科技创新、林业碳汇等重点工作进行选题，数量不少于6个，每个时长5分钟左右，摄制标准1080P格式。（六）为贯彻《北京市关于发展新型集体林场的指导意见》，展示北京市集体林场阶段性建设成果。拟拍摄制作《北京集体林场建设》专题片一部，片长20分钟左右，摄制标准1080P格式。（七）为确保编辑机房在发生硬件设备故障,影响机房正常运作的情况下,可及时得到设备供应商和服务商维护人员的产品维修和技术支持,保障编辑机房设备正常运行，需要定期对编辑机房进行维护。对宣传中心影像资料室老式模拟录像带中的影像素材进行数字化采集、转码、存档，不少于2000分钟。（八）拟制作《北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频》，发挥劳模的先进引领作用，展现北京园林绿化劳模风采，数量不少于4个，每个片长10分钟左右，摄制标准1080P格式。（九）拟制作《最美园林绿化人》访谈节目，通过采访园林绿化工作者并与之进行交流，让观众更加深刻的认识和了解园林绿化工作者和园林绿化事业近年来，特别是党的十八大以来取得的重大成就和重要成果，以及“十四五”时期首都园林绿化建设的亮点工作，认识和了解园林绿化人鲜为人知的经历、背后的故事及科技创新、科技赋能的最新成果，解答好观众关心的园林绿化建设发展中的热点敏感性话题，宣传首都园林绿化事业，树立园林绿化工作者的良好形象，让更多的人民群众理解、尊重、热爱园林绿化事业，为首都园林绿化事业高质量发展营造良好的社会环境。数量不少于3集，每集片长20分钟左右，摄制标准1080P格式。（十）拟进行园林绿化工作者口述资料拍摄，传播园林绿化工作者先进事迹，分享园林绿化工作经验，深入挖掘园林绿化行业的“工匠精神”，助推北京市园林绿化事业高质量发展。时长不少于10小时，摄制标准1080P格式。 |  |  |  |  | 项目在《北京日报》刊发了3份专版，在《中国绿色时报》刊发了3个专版，在《绿化与生活》杂志刊发了12期专题报道，通过《北京日报》融媒体平台进行了2场活动直播，在北京交通广播（FM103.9）播报了50天公益广告，通过这种全方位、立体式的融媒体宣传，展示了北京绿化彩化成就、生物多样性保护、全民义务植树、绿色惠民福祉等。以微信、微博为主要平台，通过发布文章、长图、短视频、直播课、话题推广等新媒体形式，让首都园林绿化新媒体平台成为对外宣传的重要途径，向大众展示首都园林绿化重要成就、普及园林绿化工作中的小知识，分享生态文化。 项目共拍摄制作《首都绿化美化建设汇报片》1部，时长20分钟，1080p格式；拍摄制作《园林绿化重点宣传工作视频》13部，时长共39分钟，1080p格式；拍摄制作《北京集体林场建设》专题片1部，片长20分钟，1080P格式；拍摄制作《北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频》5部，总时长83分钟，1080p格式；制作《最美园林绿化人》访谈节目3期，总时长70分钟，1080p格式；完成园林绿化工作者口述资料拍摄，共录制13位专家，视频总时长650分钟，1080p格式；完成全年度编辑机房设备运行维护，完成录像带影像素材进行数字化采集、转码、存档共2351分钟。视频制作项目记录了年度局重点工作成就，展现了首都园林绿化工作所取得的丰硕成果，树立了行业标杆典型，为首都园林绿化事业发展奠定了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题片制作时长 | 195分钟 |  | 232分钟 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 10秒时长的交通广播公益广告 | 50个 |  | 50个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 主流媒体重点、热点、突发专题专版 | 3个 |  | 3个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 园林绿化工作者口述资料拍摄时长 | 600分钟 |  | 650分钟 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 舆情月报 | 12个 |  | 12个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 设备维护数量 | 5台 |  | 5台 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 转码资料数量 | 2000分钟 |  | 2351分钟 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 线上活动 | 10个 |  | 13个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 新媒体产品 | 10个 |  | 15个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京日报融媒体活动直播 | 2个 |  | 2个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《绿化与生活》专题宣传 | 12个 |  | 12个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京日报专版宣传 | 3个 |  | 3个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 新媒体发布条数 | 1800个 |  | 1929个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 政务新媒体阅读量 | ≥800万人次 |  | 1013万人次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 专题片摄制清晰度 | 1080p |  | 1080p | 3 | 3
|  | 质量指标 | 符合GB3174《彩色电视广播》《中央电视台播出技术审查规范》要求 | 符合 |  | 符合 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 专版宣传内容规范，全彩印刷，符合媒体刊登标准 | 符合 |  | 符合 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 每工作日更新 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 工作进度 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 专题片制作完成 | ≤12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市属及行业重点媒体宣传 | ≤155.64万元 |  | 155.64万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 《绿化与生活》多平台融媒体宣传 | ≤90.00万元 |  | 90万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 首都园林绿化新媒体运行 | ≤93.00万元 |  | 93万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 首都绿化美化建设汇报片 | ≤60.00万元 |  | 60万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 园林绿化重点宣传工作视频制作 | ≤60.00万元 |  | 60万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 北京集体林场建设专题片 | ≤30.00万元 |  | 30万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 编辑机房运行维护和影像资料整理 | ≤20.00万元 |  | 20万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 北京园林绿化行业劳模及先进人物事迹宣传视频 | ≤25.00万元 |  | 25万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 《最美园林绿化人》访谈节目 | ≤40.00万元 |  | 35万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 园林绿化工作者口述资料拍摄 | ≤20.00万元 |  | 20万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示园林绿化全年工作成就 | 充分展示 |  | 通过市属及行业媒体、政务新媒体、宣传视频等多种形式，全方位立体式展示宣传了首都绿化重大生态工程、全民义务植树、公园绿地建设、生物多样性保护等原园林绿化建设成就，为首都园林绿化事业创造了良好的舆论氛围 | 10 | 9 | 指标不够量化，可衡性不足，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 订阅人数增长 | ≥1000人次 |  | 1100人 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥90% |  | 通过该项目的实施，宣传了首都园林绿化高质量建设、生态多样性保护、出门见园、开窗见绿的绿色福祉等方面的成果，在引导全社会共同关注绿化、支持绿化美化建设、建设生态文明等方面起到了很好的促进作用，宣贯政策知晓超过90% | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传受众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。