## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化环境保护重点任务规范化推进
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 陈晓 |  |  | 联系电话 | 64730372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 151.627 | 151.627 | 151.627 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 151.627 | 151.627 | 151.627 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据行业发展需要，2023年度制修订不少于15项2023年北京市园林绿化地方标准，完成标准的征求意见，促进北京园林绿化标准体系的进一步完善。 |  |  |  |  | 2023年度制修订了17项北京市园林绿化地方标准，且全部达到《首都标准化战略纲要重点任务分解方案》相关要求，按期完成了标准的初审及征求意见。建立飞絮市级监测点20个，巡查抽查覆盖全市，及时发现，及时反馈，4-5月共发布高发期预测预报3期，指导各区精准防治，有效降低市民投诉率，消除消防安全隐患，提高飞絮治理精细化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家会商 | 5场次 |  | 5场次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 各区县巡查覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 飞絮治理新闻发布会 | 1期 |  | 1期 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 飞絮监测站点 | 20个（台、套、件、辆） |  | 20个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发布预测预报信息 | 3期 |  | 3期 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成地方标准征求意见 | ≥15项 |  | 17项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 飞絮发生严重程度 | 整体属于轻中度发生水平 |  | 轻中度发生水平 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 标准制修订质量 | 达到《首都标准化战略纲要重点任务分解方案》相关要求 |  | 达到要求 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 预测预报准确率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 经费支出进度 | 标准论证2023年12月30前完成，杨柳飞絮治理2023年9月30日完成 |  | 标准论证经费于2023年12月30日前全部支出；杨柳飞絮治理经费于2023年9月30日全部支出。经费无结余 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目总结完成时间 | 标准论证2023年12月30前完成，杨柳飞絮治理2023年9月30日完成 |  | 17项制修订标准于2023年12月30日前全部完成了初审和征求意见，杨柳飞絮治理于2023年9月30日完成了项目实施总结 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对园林绿化产业发展的影响 | 指导生产实践，促进园林绿化产业发展 |  | 17项标准均为技术规程规范，涉及植物繁育、病虫害防治、果品处理、科普基地建设、园林绿化废弃物处理等方面，可规范化生产实践 ，对促进园林绿化产业发展有重要的指导意义 | 10 | 9 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 飞絮扰民投诉量，城市消防安全隐患 | 减少飞絮扰民投诉量，提高市民满意度，降低城市消防安全隐患，保护杨柳树乡土植物资源 |  | 对服务对象满意度进行了调查，满意度≥85%。飞絮扰民投诉量减少，市民满意度提高，城市消防安全隐患降低，保护杨柳树乡土植物资源 | 5 | 4 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 飞絮治理水平 | 治理成效得到巩固与提升，科学化、规范化管理水平进一步提升 |  | 连续多年治理，进一步提升了飞絮治理成效及科学化、规范化管理水平 | 10 | 9 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 促进生态环境质量提升 | 生态质量水平不断提升，生态服务功能显著拓展，助力首都园林绿化高质量发展 |  | 标准的制修订可有效推动首都园林绿化高质量发展。 | 5 | 4 | 达成年度指标，但定性指标，影响效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层单位认同 | 标准化工作得到基层单位认同，引领基层单位技术创新 |  | 在基层单位进行了部分标准的宣贯，指导基层单位生产管理的标准化、规范化 | 5 | 4 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。