## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 近自然森林结构调整技术模式研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 金莹杉 |  |  | 联系电话 | 13901314525
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 76.21 | 76.21 | 75.1896 | 10 | 98.66% | 9.8661
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.21 | 76.21 | 75.1896 | - | 98.66% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "本项目以培育“稳定、健康、优质、高效”的森林目标，以上层乔木、林下幼苗更新及灌草等要素为对象，以主林层的抚育性采伐作业，林下层补植和灌草层以及林缘构建为主要技术手段，探索平原生态林结构调整的科学模式：（1）构建以乔木促进为目标的主林层的抚育性采伐和林下层补植作业组合模式不少于3种；（2）研发一套平原林林下地被快速恢复技术；（3）编制1份平原林林分结构调整技术指南；（4）构建1套平原林质量评价指标体系。 " |  |  |  |  | 本项目基于森林资源现状调查与分析，完成了主林层林分结构调整技术研究、低维护林下植被营建技术研究以及平原林质量评价指标体系构建与经营质量成效评价，在此基础上：（1）构建以乔木促进为目标的主林层的抚育性采伐和林下层补植作业组合模式5种；（2）研发了一套平原林林下地被快速恢复技术；（3）编制了1份平原林林分结构调整技术指南；（4）构了建1套平原林质量评价指标体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 构建平原林森林质量评价指标体系 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 主林层的抚育性采伐和林下层补植作业组合模式 | ≥3套 |  | 5套 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 平原生态林林分结构调整技术指南 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 平原林林下地被迅速恢复技术 | 1套 |  | 1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 平原林林分结构调整技术指南专家函评通过率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 平原林结构调整组合模式专家函评通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 平原林质量评价指标体系专家函评通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 平原林下地被快速恢复技术专家函评通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目整体完成时间（2023/1-2023/12） | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 典型平原林林分现状调查（2023/3-2023/5） | 3月 |  | 3月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费 | ≤6.8万元 |  | 3.675万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 印刷费/版面费/专利费/审稿费/打印费 | ≤2.66万元 |  | 3.7245万元 | 1 | 0.71 | 偏离原因：研发专利数超出预期；拟采取措施：做好预算量
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤15万元 |  | 14.888万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 专用设备购置 | ≤12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 差旅费 | ≤8万元 |  | 8.073765万元 | 1 | 0.99 | 偏离原因：外业调查用车辆较多，超出预算数；拟采取措施：做好预算量
|  | 经济成本指标 | 专用材料费 | ≤19.75万元 |  | 18.499968万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出（测试化验费） | ≤12万元 |  | 14.328401万元 | 1 | 0.84 | 偏离原因：委托业务费用高于预期；拟采取措施：根据工作量做好预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对周边居民生活质量提升 | 高 |  | 高（通过设计性别、专业背景、到访频率、生活质量提升、环境改善水平、环境满意度等11项调研标准化问卷，开展问卷调查得出结果） | 8 | 7 | 定性指标，难以量化评价。
|  | 生态效益指标 | 景观美景度提升 | ≥20% |  | 39% | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 生物多样性提升 | ≥30% |  | 77% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 改善项目区生态环境水平 | 高 |  | 高（通过设计性别、专业背景、到访频率、生活质量提升、环境改善水平、环境满意度等11项调研标准化问卷，开展问卷调查得出结果）） | 6 | 5 | 定性指标，难以量化评价。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区周边居民满意度 | ≥90% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.4061
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。