## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 多功能地被植物替代冷季型草关键技术研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 李俊 |  |  | 联系电话 | 13581643229
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 163.88 | 163.88 | 163.88 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 163.88 | 163.88 | 163.88 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022蔡奇在北京市第十三次党代会的报告中指出要“实施节水行动”。北京市草坪类型主要为冷季型，冷季型草的单位耗水量要远远高于暖季型草，减少冷季型草的种植面积可以有效地降低北京市草坪的耗水量。冷季型草坪草是外来植物，抗逆性差，当遭遇病虫害、杂草入侵、夏季气候干热时，就容易出现成片枯死的现象，因此为了达到良好的观赏效果，需要增加水、肥、农药等养护管理费用，这与北京倡导简约适度、绿色低碳生活方式相违背。因此现有及新建公园绿地需要用多功能地被替代冷季型草坪。本项目按照地被植物材料不同的应用特点（耐阴型、耐践踏型、观花型、低碳型）收集地被植物资源，开展优良资源筛选及新种质选育工作，确定野生近自然地被种类及配植方案，建立优良地被植物低耗建植体系，并在不同绿地开展应用示范展示，加速了优良地被植物在北京，乃至京津冀地区的园林绿化推广应用进程，为建设生物多样性之都贡献力量。 |  |  |  |  | 按照地被植物材料不同的应用特点（耐阴型、耐践踏型、观花型、耐旱低养护型）收集萱草、月季、委陵菜、地黄等地被植物资源30多种，开展萱草、月季、委陵菜等优良资源筛选及新种质选育工作，以盆栽苗和种子混播两种不同种植方式的，开展多种地被植物不同组合配植工作。进行了月季品种筛选评价工作，筛选出适合在北京地区推广种植的月季品种。在园科院不同园区、长安街绿地、念坛公园等不同绿地开展应用示范展示，加速了优良地被植物在北京，乃至京津冀地区的园林绿化推广应用进程，为建设生物多样性之都贡献力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 示范种植面积 | ≥6000平方米 |  | 13000平方米 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 引种 | ≥30种 |  | 32种 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 工程竣工验收 | 合格 |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成引种 | ≤6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成配植方案、建植关键技术研究、示范 | ≤11月 |  | 10月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额 | ≤163.88万元 |  | 163.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省人工、水、肥、农药等投入 | 高 |  | 高（所种植为多年生植物，一年种植，多年应用，减少种植材料成本和用工成本，且抗旱性强、适应性好，大大降低了对肥、水以及农药的需求。） | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
|  | 社会效益指标 | 加速地被植物在北京园林绿化推广应用 | 高 |  | 高（多功能地被植物多数为乡土植物，与外来物种相比，适应性更强，能够长期、健康的生长，利于在北京地区大力推广应用。） | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
|  | 生态效益指标 | 增加生物多样性，有利于生态文明建设 | 优 |  | 优（多功能地被植物从观花型、耐旱型、耐践踏型以及耐阴型多方面引种筛选适宜地被植物组合配植，不仅丰富了植物种类，而且还为各种昆虫、小动物提供食源和居住场所，提高了生物多样性。） | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局及相关科研人员 | ≥90% |  | ≧90% | 10 | 9 | 在各场推广活动中，均受到绿地管护方、相关科研人员以及参观群体的一致好评，但未形成具体分值
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。