## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化植物优良种质资源收集保存与利用
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王书红 |  |  | 联系电话 | 13810549047
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 345.5793 | 293.926 | 293.926 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 345.5793 | 293.926 | 293.926 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过对992亩种质资源圃保存的种质资源及繁育圃培育的优良种苗进科学合理的围封管护；采用控根容器育苗技术培育示范元宝枫原冠苗660株，面积12亩。对园林绿化植物种质资源全面有效的保护，为乡土植物育种研究提供丰富的种质材料，丰富北京地区园林绿化树种品种，改善北京市的城市生态环境和景观效果，推动市民参与园林绿化建设，享受园林绿化建设成果，提升市民幸福指数和社会满意度，增加社会的和谐与稳定。 |  |  |  |  | 完成管护面积992亩，包括栎类资源圃、常绿树种资源圃、彩叶树种资资源源圃、雄株毛白杨资源林、梨种质资源圃及月季资源圃管护任务390亩以及繁育圃等602亩，建立起层次分明、组织完善、功能齐全的林木种质资源保存利用体系，使园林绿化植物优良种质资源得到有效保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管氏肿腿蜂 | 16000套 |  | 16000套 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 蛭石 | 54立方米 |  | 54立方米 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 花绒寄甲卵卡 | 2000套 |  | 2000套 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 瓢虫卵卡 | 2000套 |  | 2000套 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 尿素 | 5吨 |  | 5吨 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 购置有机肥 | 500吨 |  | 500吨 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 150公斤 |  | 150公斤 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 防草布 | 5000平方米 |  | 5000平方米 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 100公斤 |  | 100公斤 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 网框材料（含网兜、麻布片） | 310套 |  | 310套 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 配置节水灌设施 | 12亩 |  | 12亩 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 周氏啮小蜂 | 8000套 |  | 8000套 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 多菌灵 | 12公斤 |  | 12公斤 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 种质资源圃、繁育圃管护 | 992亩 |  | 992亩 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 购置缓释肥 | 1.5吨 |  | 1.5吨 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 控根容器培育元宝枫 | 660株 |  | 660株 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 草炭 | 216立方米 |  | 216立方米 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 80%代森猛锌可湿性粉剂 | 100公斤 |  | 100公斤 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 支撑套杆 | 660套 |  | 660套 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 伤口愈合剂 | 15公斤 |  | 15公斤 | 0.5 | 0.5
|  | 质量指标 | 采购肥料质量标准（农业行业标准有机肥NY525-2012）符合率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 栽植苗木成活率 | ≥95% |  | 98.69% | 4 | 3.5
|  | 质量指标 | 采购支撑套杆、网框材料等（符合建设单位采购标准）达标率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 采购苗木标准为一级苗达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 11月-12月，进入后期养护管理阶段，完成浇冻水、防寒及资料整理等工作 | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 4月-5月前完成招投标、合同签订、土壤改良、苗木种植，采购基质、肥料等工作 | ≤5月 |  | 5月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1月-3月，编写项目实施方案编制、项目采购公示、土地整理、浇解冻水、整地、区划及挖坑等工作 | ≤3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4月-10月，对栎类、常绿阔叶树种、彩叶树种等种质圃进行全面管护及采用控根容器培育元宝枫原冠苗，主要包括修剪、整地、区划、铺防草布、苗木种植、浇水、施肥、松土除草、病虫害防治、园林废弃应用等管护工作。 | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节水灌溉设施 | ≤3.96万元 |  | 3.96万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 购买材料 | ≤87.726万元 |  | 87.726万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 管护工程 | ≤246.1152万元 |  | 194.4619万元 | 4 | 3 | 按合同验收，未完成全部工作量，核减部分金额
|  | 经济成本指标 | 良种培育工程 | ≤7.7781万元 |  | 7.7781万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加项目区苗木种质资源品种 | ≥10种 |  | 10种 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升市民幸福指数和社会满意度， 增加社会大课堂人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 充实城市园林绿化树种 | ≥10种 |  | 10种 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 增加优质种质资源 | ≥1000株 |  | 1000株 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观考察人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。