## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园科院北区宿舍维修工程
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王建超 |  |  | 联系电话 | 64717647
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 116.05 | 116.05 | 75.4895 | 10 | 65.05% | 6.5049
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | - |  | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 116.05 | 116.05 | 75.4895 | 10 | 65.05% | 6.5049
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 花家地南里五号楼2套和院内平房区21间房间共计总面积为666.3平米，该两处房屋为我院实习学生和科研合作生宿舍始建于1999年已投入使用24年，现房屋由于老化严重存在漏雨、墙体涂料脱落、门窗破损等问题及安全隐患已经严重影响到单位的实习学生和科研合作生的学习与生活，多年来，单位实习生及科研合作生要求改善住宿环境的呼声不断，改善住宿条件成为我院亟待解决的问题；面向十四五阶段的新形势、新任务，为更好地发挥我院公益性科技服务功能，为培养更多园林绿化行业高素质人才，根据我院“十四五”规划，结合现有条件与资源基础，拟启动“园科院北区宿舍”改造工作，拟对花家地南里五号楼和园科院内宿舍进行改造，为园科院实习学生和科研合作生提供干净、舒适的住宿环境，为园科院培养大量优秀人才提供基础保障。 |  |  |  |  | 园科院北区宿舍维修工程现已顺利完工，宿舍改造好后，极大的改善了实习学生和科研合作生的住宿条件，为园科院实习学生和科研合作生提供干净、舒适的住宿环境，为园科院培养大量优秀人才提供基础保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水电改造 | 666.3平米 |  | 666.3平米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 楼地面铺贴地砖 | 666.3平米 |  | 666.3平米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 拆除墙地砖 | 420平米 |  | 420平米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 墙面修补涂料 | 2839平米 |  | 2839平米 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备（2023年1月-2月完成） | ≤2月 |  | 2月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 工程施工及验收（2023年5月-9月完成） | ≤9月 |  | 7月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 预算评审和招标采购（2023年3月-4月完成） | ≤4月 |  | 4月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | ≤6.5万元 |  | 3.0万元 | 3 | 2.5 | 设计图纸修改次数较多，费用缩减
|  | 经济成本指标 | 招标代理服务费 | ≤1.7万元 |  | 0元 | 2 | 1.5 | 由院经费承担
|  | 经济成本指标 | 结算审核 | ≤1.35万元 |  | 0元 | 2 | 1.5 | 由院经费承担
|  | 经济成本指标 | 预备费 | ≤17.5万元 |  | 0元 | 3 | 1 | 预算评审核减
|  | 经济成本指标 | 监理费 | ≤5.9万元 |  | 1.899168万元 | 3 | 2.5 | 监理费核减
|  | 经济成本指标 | 清单及预算编制 | ≤1.2万元 |  | 0元 | 2 | 1.5 | 由院经费承担
|  | 经济成本指标 | 工程费 | ≤81.9万元 |  | 70.590350万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为园林绿化科研事业提供有力支撑 | 高 |  | 较高（为职工提供了舒适的居住空间） | 10 | 9 | 北区宿舍维修项目竣工，基本满足了广大职工居住需求，但屋内设施还有待完善，较好的保障了职工基本生活需求，为绿化科研事业提供有力支撑
|  | 可持续影响指标 | 改造完成后可持续使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用职工满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.0049
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。