## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 城市绿地多重效益监测-评价-提升体系研究与应用
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 李新宇 |  |  | 联系电话 | 64735225
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 351.0675 | 351.0675 | 337.8403 | 10 | 96.23% | 9.6232
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 351.0675 | 351.0675 | 337.8403 | - | 96.23% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 研究内容一： 1.编制城市公园绿地服务半径覆盖率核算技术规范；2.构建北京市城市绿地系统固碳服务和城市碳排放的估算方法，量化2000、2020年北京市不同绿地固碳服务、城市碳排放量和城市固碳服务供需关系的时空格局，评估城市公园绿地固碳服务对满足碳排放削减需求的贡献；3.揭示城市扩展、经济结构调整、居民生活方式转变、城市公园建设等对城市绿地固碳服务供需关系的影响；4.提出适应北京市“碳达峰·碳中和”发展目标下的城市公园绿地合理布局和优化管理措施；5.编制北京城市绿地碳汇计量监测技术规程；6.揭示草地生态系统的二氧化碳等温室气体排放特征及内在机理；7.完善优化北京城市绿地生态效益评价系统与方法。 研究内容二： 1.依据城市生态站观测指标要求，补充完善相关仪器；2.定期维护城市站各站点仪器设备以保障数据连续性、准确性，顺利完成中国陆地生态系统定位观测研究站网2022年度生态站年度数据汇交填报；3.依据城市站建设及发展计划，开展并补充部分非自动化监测指标内容并开展相关实验及科普活动，编制《北京城市生态系统定位观测研究站2022年报》；4.优化管理体系并制定城市站日常运行规章制度，保障持续规范开展针对北京城市生态系统的园林绿化生态监测；5.编制《北京市园林绿地植物群落调查方法技术规范》，为北京市园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据。 研究内容三： 1.提出既能准确反映树木生长的健康程度，又方便实际操作和测定的指标体系；2.开展城市建成区（五环路以内）红枫、国槐、白蜡及小众古树（登记数量小于10株）生境调查（地上和地下）和分析，梳理提出主要小环境类型及其关键环境指标；3.系统调查各类典型小环境条件下，红枫、国槐、白蜡及小众古树的健康状况，分析不同树龄树木（或者不同胸径径级）在同一小环境和不同小环境下，各生长指标和环境指标的相关关系，明确典型小环境影响被调查树木健康生长的主要限制因素；4.建立红枫、国槐、白蜡和小众古树典型小环境健康状况长期检测体系和健康数据库。 |  |  |  |  | 研究内容一： 1.编制了《城市公园绿地服务半径覆盖率核算技术规范》； 2.构建了北京市城市绿地系统固碳服务和城市碳排放的估算方法，量化了2000、2020年北京市不同绿地固碳服务、城市碳排放量和城市固碳服务供需关系的时空格局，评估了城市公园绿地固碳服务对满足碳排放削减需求的贡献，编制了《北京市碳排放量及空间分布特征评估报告》； 3.揭示了城市扩展、经济结构调整、居民生活方式转变、城市公园建设等对城市绿地固碳服务供需关系的影响，编制了《北京市整体绿地系统和公园绿地系统固碳服务评估报告》； 4.提出了适应北京市“碳达峰·碳中和”发展目标下的城市公园绿地合理布局和优化管理措施； 5.编制了《北京城市绿地碳汇计量监测技术规程》； 6.揭示了草地生态系统的二氧化碳等温室气体排放特征及内在机理，编制了《草地温室气体排放特征分析报告》； 7.完善优化了北京城市绿地生态效益评价系统与方法。 研究内容二： 1.依据城市生态站观测指标要求，补充完善了5套仪器；2.定期维护了城市站各站点仪器设备以保障数据连续性、准确性，完成了中国陆地生态系统定位观测研究站网2022年度生态站年度数据汇交填报； 3.依据城市站建设及发展计划，开展并补充了部分非自动化监测指标内容并开展相关实验及2场科普活动，编制了《北京城市生态系统定位观测研究站2022年报》； 4.优化了管理体系并制定了城市站日常运行规章制度，保障了持续规范开展针对北京城市生态系统的园林绿化生态监测； 5.编制了《北京市园林绿地植物群落调查方法技术规范》，为北京市园林绿化高质量发展提供了可靠的数据保障和决策依据。 研究内容三： 1.提出了国槐和小众古树等主要评价指标为新梢年度生长量、正常叶片绿、叶片叶绿素含量、主干空腐程度、树皮损伤程度、偏冠程度和主干倾角等，上述指标测定操作性强，基本能反应树体健康程度。 2.小环境类型分为道路、绿地、硬质铺装区三大类，行道树关键指标为树池大小、土层深度、土壤容重；绿地主要是地被覆盖类型、土壤容重、水分灌溉深度；铺装地主要是预留营养面积、土壤容重、铺装透气性、土壤污染等。 3.根据关键指标设定和大量调查数据，系统分析了不同环境指标对调查树种生长健康状况的影响，进一步表明前期指标设定科学合理。 4.依托前期调查和数据分析，建立了国槐等行道树和栾树等典型小众古树健康状况的评价体系和数据库，为后期指导全市同类树种的评价提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专用仪器设备 | 5套 |  | 5套 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 涉及树种 | ≥2个（套） |  | 3个 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 开展科普活动 | 2处 |  | 2场 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 编制群落调查标准 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 大型设备有效运行比率 | ＞90% |  | 99% | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《草地温室气体排放特征分析报告》 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 树体健康指标 | ≤30个（套） |  | 25个 | 1 | 1 | 此项指标目的是用较少的核心指标来表征树体的生长及健康状态，指标数量越少，越有利于实践操作，并非越多越好，因此设置小于等于
|  | 数量指标 | 《北京城市绿地碳汇计量监测技术规程》初稿 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 制定城市站日常运行规章制度 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 编制城市站年报 | 1套 |  | 1套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《城市公园绿地服务半径覆盖率核算技术规范》初稿 | 1份 |  | 1份 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 《北京市碳排放量及空间分布特征评估报告》 | 1份 |  | 1份 | 1.5 | 1.5
|  | 数量指标 | 《北京市整体绿地系统和公园绿地系统固碳服务评估报告》 | 1份 |  | 1份 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 仪器设备验收合格 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 评估方法得当、测算准确，通过领导审核和专家评审 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 树体健康指标体系通过专家论证 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 仪器设备定期运行维护验收合格 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 小环境类型及指标通过专家论证 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 编制2022年报及群落调查标准 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 生态服务供需评估与报告撰写 | ≤11月 |  | 11月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 专用仪器设备安装运行 | ≤11月 |  | 5月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 仪器设备每月定期运行维护 | ≤12月 |  | 12月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 相关资料搜集准备工作 | ≤4月 |  | 4月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 通过审核评审 | ≤12月 |  | 12月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 开展科普活动 | ≤11月 |  | 8月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 典型小环境树木生长情况调查 | ≤5月 |  | 5月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 实地调查考察,数据整理分析 | ≤8月 |  | 8月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成调查方案 | ≤2月 |  | 2月 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 完成中国陆地生态系统定位观测研究站网2022年度生态站数据汇交填报 | ≤9月 |  | 7月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 完成小环境调查分类 | ≤3月 |  | 3月 | 1 | 1
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家站北京城市生态系统定位监测站数据平台建设、运维及管理体系优化 | ≤157万元 |  | 151.57948万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 北京市公园绿地生态服务供需评估及调控途径研究 | ≤134万元 |  | 128.46201万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 北京重要树木生境及健康状况评价（一期） | ≤61.61万元 |  | 57.7988万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从市民生态需求角度出发，通过科学评价城市公园绿地生态服务价值，有助于提高市民福祉，同时进一步提升社会对绿地生态系统服务价值的关注度，增强北京市民对绿地保护的意识 | 达到预期社会效益 |  | 通过科学评价城市公园绿地生态服务价值，提高了市民福祉，进一步提升了社会对绿地生态系统服务价值的关注度，增强了北京市民对绿地保护的意识，达到了预期社会效益 | 6 | 5.5 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 进一步丰富中国陆地生态系统定位观测研究站网监测体系，为北京城市生态系统定位观测提供科学数据支撑 | 达到预期社会效益 |  | 进一步丰富了中国陆地生态系统定位观测研究站网监测体系，为北京城市生态系统定位观测提供了科学数据支撑，达到了预期社会效益 | 6 | 5.5 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 为树木科学管护提供支撑 | 达到预期环境效益 |  | 通过对古树生长及环境的评价，为后期管护和复壮提供基础数据，为树木科学管护提供了支撑，达到了预期环境效益 | 6 | 5.5 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 持续开展北京城市绿地、森林等生态系统结构、功能、干扰等动态过程长期观测研究，为国际一流的和谐宜居之都建设、人民绿色福祉持续增进、园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据 | 达到预期环境效益 |  | 持续开展北京城市绿地、森林等生态系统结构、功能、干扰等动态过程长期观测研究，为国际一流的和谐宜居之都建设、人民绿色福祉持续增进、园林绿化高质量发展提供了可靠的数据保障和决策依据，达到了预期环境效益 | 6 | 5.5 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 提升公园绿地综合服务功能，为促进城市公园绿地合理布局，制定公园绿地生态建设管理措施提供科技理论支撑 | 达到预期环境效益 |  | 提升公园绿地综合服务功能，为促进城市公园绿地合理布局，制定公园绿地生态建设管理措施提供了科技理论支撑，达到了预期环境效益 | 6 | 5.5 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 科研人员使用国家站资源满意率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 97.1232
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。