## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化科技成果转化
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王欢 |  |  | 联系电话 | 13811131416
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 410 | 370.5599 | 370.5599 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 410 | 370.5599 | 370.5599 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为加快推进北京市园林绿化科技成果转化工作，全面提升北京市园林绿化科技创新能力，科技支撑北京市园林绿化高质量发展。重点推动防水卷材耐根穿刺性能检测；古树资源调查、检测与保护；立体绿化景观设计运行；土壤检测服务；新优花卉品种产业化关键技术转化应用；杨柳飞絮治理科技成果转化；优良林草品种繁育；园林科创星创天地运营；增彩延绿虫王庙基地管养等方面的科技成果转化工作。 |  |  |  |  | 完成防水卷材耐根穿刺性能检测；古树资源调查、检测与保护；立体绿化景观设计运行；土壤检测服务；新优花卉品种产业化关键技术转化应用；杨柳飞絮治理科技成果转化；优良林草品种繁育；园林科创星创天地运营；增彩延绿虫王庙基地管养等方面的科技成果转化工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 场地运行维护 | ≥2000平方米 |  | 2000平方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 科技成果转化数量 | ≥9个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 服务专家工作站 | ≥9个 |  | 12个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 场地运行维护 | 正常运行 |  | 正常运行 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 科技成果转化效果 | 效果明显 |  | 效果明显 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 科技成果转化项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 科技成果转化进度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 经费支出进度 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参与人员绩效 | ≤0万元 |  | 0万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 直接费用 | ≤410万元 |  | 370.559884万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化成本 | 降低 |  | 降低 | 10 | 9 | 定性指标，难以量化评价
|  | 社会效益指标 | 园林绿化科技知识 | 普及园林科技知识 |  | 普及园林科技知识。项目涉及园林绿化植物材料、设计施工、养护管理等方面，在推广过程中重视科普宣传工作，项目的实施起到了很好的科普效果 | 10 | 9 | 指标为定性指标，难以量化评价
|  | 生态效益指标 | 采用低碳方式开展科技成果转化工作 | 采用低碳方式开展 |  | 采用低碳方式开展。项目在实施过程中，体验空间的改造广泛采用环保材料，植物材料尽量选用低维护高抗性材料，推广活动均选用可回收利用产品 | 5 | 4 | 指标为定性指标，难以量化评价
|  | 可持续影响指标 | 完善科技成果转化机制 | 完善 |  | 完善。成果转化机制逐步完善 | 5 | 4 | 指标为定性指标，难以量化评价
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 在项目推进过程中，受到科研人员一致认可。但未形成具体分值
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。