## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林木良种培育补助项目（第二批）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 彭玉信 |  |  | 联系电话 | 010-89215200
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目建设规模600亩。主要包括收集保存彩叶树种种质资源红果树7份，续建种质资源收集区150亩，育苗棚改造6360㎡，配置微喷灌溉设施2300㎡，土壤改良50亩，培育‘丽红’元宝枫430株、元宝枫原冠苗330株，生产良种穗条5000根，建立科研气象站1座、购置生产工具、仪器、有机肥、药剂等辅助材料。 |  |  |  |  | 完成项目建设600亩。完成彩叶树种种质资源收集保存10份，主要包括红果树、锐槲栎、三角枫、七角枫、金钱槭、青榨槭、建始槭、细裂槭等10份，共计400株，种植面积2亩。采集雄株毛白杨良种‘京雄一号’穗条5000根，释放周氏啮小蜂8000茧、管氏肿腿蜂8000管、花绒寄甲2000卡。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收集保存彩叶树种 | 400株 | 株 | 400株 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 育苗棚改造 | 6360平方米 | 平方米 | 6360平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 土壤改良 | 50亩 | 亩 | 50亩 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 防雹网 | 14000平方米 | 平方米 | 14000平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 防雹网辅材 | 1项 | 项 | 1项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | PO膜 | 5000平方米 | 平方米 | 5000平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | PO 膜辅材 | 1项 | 项 | 1项 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 灌溉设施（地插微喷材料） | 2300平方米 | 平方米 | 2300平方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 人工管护费 | 27.86万元 | 万元 | 27.86万元 | 2.5 | 2.5
|  | 数量指标 | 80%代森猛锌可湿性粉剂 | 100公斤 | 公斤 | 100公斤 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 100公斤 | 公斤 | 100公斤 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 2.5%溴氰菊酯 | 100公斤 | 公斤 | 100公斤 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 100公斤 | 公斤 | 100公斤 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 大平剪 | 4把 | 把 | 4把 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 油锯-小的 | 1台 | 台 | 1台 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 油锯-大的 | 2台 | 台 | 2台 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 绿篱修剪机-平剪 | 1台 | 台 | 1台 | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 绿篱修剪机-弧形剪 | 1台 | 台 | 1台 | 0.5 | 0.5
|  | 质量指标 | 栽植苗木成活率 | ≥95% | 0.95 | 95.26% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 采购苗木标准为一级苗达标率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 采购药剂质量标准（农药国家标准GB4285-89）符合率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 采购支撑套杆、网框材料等（符合建设单位采购标准）达标率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1月-2月，完成600亩彩叶树种良种基地基础调查及前期准备工作 | ≤3 |  | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 3月-6月根据进度安排，浇水、平整土地，改良土壤，区划挖坑，种植苗木等，及时进行去蘖、修剪等技术抚育，同时根据生长习性苗圃地开展浇水、施肥、中耕除草、病虫害防治等管理工作。 | ≤5 |  | 5月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 7月-10月，对新种植苗木进行自查验收，抚育管理、进行技术资料的收集、汇总和整理等。 | ≤10 |  | 10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 11月-12月，浇冻水、苗木防寒，提交工作总结等，申报北京市园林绿化局进行项目验收，接受国家重点林木良种基地年度考核。 | ≤12 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买苗木 | ≤3.44万元 | 3.44 | 3.44万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 育苗棚改造 | ≤7.97万元 | 7.97 | 7.97万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 灌溉设施（地插微喷材料） | ≤5.75万元 | 5.75 | 5.75万元 | 1 | 1
|  | 经济成本指标 | 人工管护费 | ≤27.86万元 | 27.86 | 27.86万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 药剂 | ≤3.5万元 | 3.5 | 3.5万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 工具设备 | ≤1.48万元 | 1.48 | 1.48万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民幸福指数和社会满意度， 增加社会大课堂人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 增加项目区苗木种质资源品种 | ≥10种 |  | 10种 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 增加优质种质资源 | ≥400株 |  | 400株 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地职工满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。