## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京密云水库水源涵养林多功能经营技术标准化示范
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 金莹杉 |  |  | 联系电话 | 13901314525
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 128 | 128 | 13.3937 | 10 | 10.46% | 1.0464
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 128 | 128 | 13.3937 | - | 10.46% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目围绕密云水库区水源涵养林生态经营、多功能水源涵养林景观抚育经营等核心技术开展技术示范，具体包括：1）人工林抚育，包括疏伐、生长伐等为主的综合抚育方法；2）低效人工林改造示范建设，包括补植改造、疏伐改造、综合改造；3）景观抚育经营示范，包括疏伐、景观伐、乡土植物草花结合的近自然植被景观营建应用示范。总示范面积为210亩，其中抚育与改造示范建设面积各100亩，近自然植被景观营建10亩。 |  |  |  |  | 项目期限为2023-2024年，截止2024年4月底，完成示范区选址、示范区设计方案编制、施工单位比选，以及技术培训1次。项目进度遵循实施方案计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造示范建设面积 | ≥100亩 |  | 0 | 8 | 0 | 根据实施方案，2024年4-9月份完成示范区建设
|  | 数量指标 | 近自然植被景观营建面积 | ≥10亩 |  | 0 | 2 | 0 | 根据实施方案，2024年4-9月份完成示范区建设
|  | 数量指标 | 技术培训 | ≥3次 |  | 1 | 1 | 0 | 根据实施方案，18个月完成3次培训，目前已按计划完成一次培训
|  | 数量指标 | 乡土植物种应用 | ≥5种 |  | 0 | 2 | 0 | 根据实施方案，2024年4-9月份完成示范区建设
|  | 数量指标 | 林下近自然群落营建设示范模式 | ≥3种 |  | 0 | 2 | 0 | 根据实施方案，2024年4-9月份完成示范区建设
|  | 数量指标 | 抚育示范建设面积 | ≥100亩 |  | 0 | 8 | 0 | 根据实施方案，2024年4-9月份完成示范区建设
|  | 质量指标 | 技术培训人员掌握核心技术达标率 | ≥90% |  | 98% | 1 | 1
|  | 质量指标 | 示范区建设达标率 | 100% |  | 100% | 6 | 6 | 根据实施方案，2024年4-9月份完成示范区建设
|  | 质量指标 | 森林质量提升比 | ≥15% |  | ≥15% | 8 | 8 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 18月 |  | 18月 | 10 | 10 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拟投入项目经费 | 128 万元 |  | 3.99万元 | 10 | 10 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林质量 | 良 |  | 良 | 10 | 10 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
|  | 社会效益指标 | 培养技术骨干队伍 | 优 |  | 优 | 2 | 2 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
|  | 生态效益指标 | 生物多样性增加 | ≥30% |  | ≥30% | 5 | 5 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
|  | 生态效益指标 | 森林景观美景度提升 | ≥20% |  | ≥20% | 5 | 5 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林管护单位满意 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 | 项目结束期为2024年12月，预计可达成
总分 | [6 empty] | 100 | 68.0464 | 项目结束期为2024年12月，目前项目进度遵循实施方案计划
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。