## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京城市生态系统国家定位观测研究站建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 李新宇 |  |  | 联系电话 | 64735225
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 530 | 416.3608 | 10 | 78.56% | 7.8559
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 530 | 416.3608 | - | 78.56% | 7.86
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京城市生态系统定位观测研究站是北京首处城市生态系统定位观测研究站，项目建设后将符合国家定位观测研究站的标准要求，有利于进一步提升北京城市绿地、森林等生态系统结构、功能、干扰等动态过程长期观测、科学研究、量化评估、示范应用、科学普及、成果发布等职能作用，为国际一流的和谐宜居之都建设、人民绿色福祉持续增进、园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据。 |  |  |  |  | 通过项目实施，填补了北京城市生态系统定位观测研究站部分监测指标的空白，优化了北京城市站“一站三辅多点”的监测网络，显著提升了监测水平和精度,为首都园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据。截至2024年4月底，项目总体完成进度90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修工程 | 534.81平米 |  | 534.81平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 电气工程 | 534.81平米 |  | 534.81平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 给排水工程 | 534.81平米 |  | 534.81平米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 采暖工程 | 534.81平米 |  | 534.81平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 装修工程 | 合格 |  | 合格 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 电气工程 | 合格 |  | 合格 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 给排水工程 | 合格 |  | 合格 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 采暖工程 | 合格 |  | 合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 装修工程 | ≦7个月 |  | 4个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 电气工程 | ≦7个月 |  | 4个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 给排水工程 | ≦7个月 |  | 4个月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本不超过预算金额 | ≦530万元 |  | 416.3608万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善国家陆地生态系统定位研究网络 | 优 |  | 第一，完善了北京城市站“一站三辅多点”布局。密云水源生态林分站完成改建实验室534平方米，修缮径流场2座，新增固定样地5块，大大完善分站的基础和观测设施，成为具有一定规模的、设备设施现代化的、能开展高水平监测科研任务的分站，也大大增强了承担单位密云北院区的基础设施和科研能力；第二，构建了完整的北京城市站监测网络。项目对“一站三辅多点”站点的原有指标进行调整优化，对密云和黄垡辅站的监测设备进行了补充，有利于进行不同区域站点数据间的对比，增强了监测的科学性、连续性和准确性；第三，填补了北京城市站在水文与水质观测、大气环境监测中的甲烷浓度监测指标的空白 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进首都圈生态安全和社会经济环境可持续发展 | 优 |  | 北京城市站监测成果广泛应用于行业科研、技术支撑、辅助决策等全领域，在很多项目中发挥了积极作用，为园林绿化高质量发展提供可靠的数据保障和决策依据，促进了首都圈生态安全和社会经济环境可持续发展 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 维护首都圈生态安全，缓解首都水资源危机 | 优 |  | 北京城市站监测成果能够通过数据，分析出影响首都圈生态安全的因子和影响原因，其警示作用对于维护首都圈生态安全有较大意义 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本院全体职工满意度 | ≥95% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8559
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。