## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 环境友好型户外徒步行为宣传推广
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化宣传中心
项目负责人 |  |  | 才姝娟 |  |  | 联系电话 | 84236254
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 88.6 | 88.6 | 88.48 | 10 | 99.86% | 9.9865
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.6 | 88.6 | 88.48 | - | 99.86% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、对全市户外徒步基本情况、现状、诉求和公园绿道、森林步道、防火护林线路等具有代表性的户外徒步场地的建设和使用情况进行摸底调查，并对调查数据进行对比分析。2、以线上线下形式组织活动6场。3、举办4场新闻发布会，并进行新媒体矩阵宣传。 |  |  |  |  | 完成了《环境友好型“林区”共治调查分析报告及建议》1份，组织开展线下徒步徒步活动10次、研讨会1次、录制线上直播课2个，在“自然北京·发现”小程序上线发布徒步板块内容，主流媒体新闻发布4次、邀请达人带游4次、制作新媒体产品6个。项目通过调研、活动、宣传等形式将环境友好型徒步理念向公众传递，营造了共建共治共享的良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线上线下活动 | 6场 |  | 10场 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 新媒体产品 | 6个 |  | 6个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 话题宣传 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 数据分析报告 | 1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 新闻报道 | 4场 |  | 4场 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动报名率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 活动进度 | ≤12月 |  | 11个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费用 | ≤23.8万元 |  | 23.8万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 数据调查分析 | ≤10.8万元 |  | 10.8万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 活动费用 | ≤54万元 |  | 53.88万元 | 3 | 3 | 招投标产生的差额
| 效益指标 | 经济效益指标 | 从公园绿道、森林步道、防火护林线路等方面进一步提升具有代表性的户外徒步场地的建设和使用，使其更能满足人民对美好环境的需要 | 有效促进 |  | 通过项目执行，有效促进户外徒步场地在步道等方面的建设和利用 | 15 | 14.5 | 指标不够量化，可衡性不足。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 进一步增强户外徒步爱好者和广大市民尊重自然、顺应自然、保护自然的意识，促进生态文明建设和环境保护制度更加完善 | 有效促进 |  | 通过项目执行进一步增强广大市民的生态意识 | 15 | 14.5 | 指标不够量化，可衡性不足。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9865
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。