## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第十四届中国（合肥）国际园林博览会北京园建设
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 胥心楠 |  |  | 联系电话 | 13466668681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1119.35 | 1119.35 | 1118.3307 | 10 | 99.91% | 9.9909
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1119.35 | 1119.35 | 1118.3307 | - | 99.91% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年度）： 年度目标：第十四届中国（合肥）国际园林博览会于2023年4月开幕，展会主题为“生态优先，百姓园博”，北京园为展会若干个城市展园之一，项目占地3590平，主要包括北京园的园林工程和仿古建筑工程。园林工程含绿化工程、庭院工程、电气工程、灌溉工程、雨水工程，仿古建筑工程包含戏楼、入口牌楼以及花房建筑。目标为展示北京园林绿化成果、促进行业交流、促进城市交流的绝佳平台。 |  |  |  |  | 完成第十四届中国（合肥）国际园林博览会北京园项目建设，展会主题为“生态优先，百姓园博”，完成3590平米建设，其中园林工程3375平米、仿古建筑215平米，全部验收合格，园林工程含绿化工程、庭院工程、电气工程、灌溉工程、雨水工程，仿古建筑工程包含戏楼、入口牌楼以及花房建筑。工程获得最佳综合城市展园、最佳植物专项城市展园、最佳技术创新城市展园三个奖项，获得专家评委和游客的一致好评，成为展示北京园林绿化成果、促进行业交流、促进城市交流的绝佳平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园林工程 | 3375平方米 |  | 3375平方米 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 仿古建筑工程 | 215平方米 |  | 215平方米 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 仿古建筑工程符合验收标准 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 园林工程符合验收标准 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 前期筹备工作2022年12月 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 验收完成2023年4月 | ≤4月 |  | 实际验收完成2023年9月 | 4 | 3.6 | 存在偏差。时效指标与目标内容产生偏差的原因：因2022年疫情，第十四届中国（合肥）国际园林博览会整个园区的建设时间均推迟，开园时间推迟至2023年9月底，单位与施工单位于2023年4月份签订合同，合同工期为2023年4月24日-2023年8月31日，故而施工完成目标日期更改为2023年8月份，验收完成目标日期更改为2023年8月份至9月份 对策：已按照合同工期时间节点进行验收
|  | 时效指标 | 施工完成2023年3月 | ≤3月 |  | 实际施工完成时间2023年8月 | 3 | 2.7 | 存在偏差。时效指标与目标内容产生偏差的原因：因2022年疫情，第十四届中国（合肥）国际园林博览会整个园区的建设时间均推迟，开园时间推迟至2023年9月底，单位与施工单位于2023年4月份签订合同，合同工期为2023年4月24日-2023年8月31日，故而施工完成目标日期更改为2023年8月份，验收完成目标日期更改为2023年8月份至9月份 对策：已按照合同工期时间节点进行施工
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤1100.21万元 |  | 1039.300665万元 | 8 | 8 | 财政评审对项目预算进行了审减，招标过程中对工程费价格进行了调整
|  | 经济成本指标 | 工程建设其他费 | ≤ 98.51万元 |  | 79.03万元 | 2 | 2 | 财政评审对项目预算进行了审减，工程建设其他费相应进行同比审减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示北京园林绿化成果、促进行业交流、促进城市交流 | 好 |  | 好，到达预期目标 | 30 | 29.9 | 指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对园区成品的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1909
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。