## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 种质资源管护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 童宇航 |  |  | 联系电话 | 13810207998
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 383.8666 | 383.8666 | 355.9035 | 10 | 92.72% | 9.2715
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 383.8666 | 383.8666 | 355.9035 | - | 92.72% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 本项目建设以包括白皮松、华山松、油松、银杏、流苏、栓皮栎、玉兰、彩叶豆梨、文冠果、竹子等30个品种35855株种质资源为管护对象，通过病虫害防治、松土除草、修剪、浇水等管护措施，提高种质资源保存率，提升种质资源品质。 |  |  |  |  | 本项目完成了白皮松、华山松、油松、银杏、流苏、栓皮栎、玉兰、彩叶豆梨、文冠果、竹子等30个品种35855株种质资源精细化管护，通过病虫害防治、松土除草、修剪、浇水等管护措施，提高了种质资源保存率，提升了种质资源品质，病虫害发生率≤5%，达到了二级管护质量标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 种质资源管护数量 | ≥35855株 |  | 35855株 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 病虫害发生率 | ≤5% |  | 5% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 二级管护质量标准 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目验收完成时间11-12月 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 管护工作完成时间4-12月 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招标完成时间1-4月 | ≤4月 |  | 2023-04-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招标代理成本 | ≤37410.32元 |  | 35190.4元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 管护成本 | ≤3801290.74元 |  | 3523844.39元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种质资源保存率，提升种质资源品质 | 高 |  | 高，到达预期目标 | 30 | 29 | 支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2715
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。