## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林木良种培育补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 崔劲 |  |  | 联系电话 | 13121902390
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市古树名木国家林木种质资源库现有种质资源进行病虫害防治、抚育管理等工作，保障已收集古树名木种质资源健康生长，古树名木优良基因得以保存。 |  |  |  |  | 完成北京市古树名木国家林木种质资源库现有种质资源的病虫害防治、日常抚育管理等工作，实现种质资源健康生长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治、抚育管理面积 | 278亩 |  | 278亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目符合养护管理标准 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间2023年1月-12月 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | 50万元 |  | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决周边群众就业 | 3430工日 |  | 3430工日 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障古树名木种质资源健康生长，古树名木优良基因得以保存。 | 好 |  | 好，达到预期目标 | 15 | 14 | 支撑材料不够充分，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对抚育工作的满意度 | 95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。