## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期东南组团公共绿地建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 刘杰 |  |  | 联系电话 | 13699294803
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 902.7312 | 902.7312 | 861.2924 | 10 | 95.41% | 9.541
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 902.7312 | 902.7312 | 861.2924 | - | 95.41% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据办公区二期总体建设进度，分步完成办公区二期内编号175、161、164、168地块的公共绿地，配合周边已完成区域的景观效果，参照办公区一期建设标准，栽植常绿树增加冬季景观效果，栽植灌木、地被等中下层植物，达到丰富植物群落，完善景观环境效果。 |  |  |  |  | 完成了办公区二期内编号175、161、164、168地块的公共绿地，配合周边已完成区域的景观效果，栽植常绿树增加冬季景观效果，栽植灌木、地被等中下层植物，达到丰富植物群落，完善景观环境效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 12500平方米 |  | 12500平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 建设标准符合率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成验收时间2022年12月 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 确定方案时间2022年4月 | ≤5月 |  | 2023年5月完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 实施时间2022年5月-2022年11月 | ≤11月 |  | 2023年11月完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | ≤1300万元 |  | 833.817396万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 项目监理费 | ≤40万元 |  | 19.0750万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 项目设计费 | ≤40万元 |  | 8.4万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 项目招标代理及清单编制成本 | ≤20万元 |  | 0 | 1 | 0 | 2022年已支付
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境质量 | 优良 |  | 优，有效提升环境质量 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提供劳动就业岗位 | ≥100人 |  | 110人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.54
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。