## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区148地块公共绿地园林绿化建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 刘杰 |  |  | 联系电话 | 13699294803
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 935.9428 | 935.9428 | 928.7609 | 10 | 99.23% | 9.9233
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 935.9428 | 935.9428 | 928.7609 | - | 99.23% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据办公区总体建设进度，建设完成办公区内编号148地块的绿地建设，地块位于市政府正北侧、A5地块正东侧，总面积15228平米。配合周边已完成区域的景观效果，参照办公区一期建设标准，栽植常绿树增加冬季景观效果，栽植灌木、地被等中下层植物，达到丰富植物群落，完善景观环境效果。根据现场实际情况，2022年内完成建设。 |  |  |  |  | 根据办公区总体建设进度，完成了办公区内编号148地块的绿地建设，总面积15228平米。配合周边已完成区域的景观效果，栽植常绿树增加冬季景观效果，栽植灌木、地被等中下层植物，达到丰富植物群落，完善景观环境效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 15228平方米 |  | 15228平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 参照办公区一期建设标准 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目前期准备及招投标工作2022年6月-9月 | ≤9月 |  | 2023-06-01 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目建设时间2022年11月-2023年6月 | ≤12月 |  | 2023-08-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收时间2023年12月 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设工程费 | ≤9595643.54元 |  | 8820688.75元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 建设工程其他费用 | ≤750000元 |  | 466920元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供劳动就业岗位 | ≥110人 |  | 110人 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 区域生态环境质量 | 优良 |  | 优，达到预期目标 | 15 | 12 | 支撑材料不够充分，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9233
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。