## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 贾荣 |  |  | 联系电话 | 010-55536078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.18 | 103.335 | 10 | 99.19% | 9.9189
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 104.18 | 103.335 | - | 99.19% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，对宿舍楼卫生间、洗漱间和办公楼地面砖的维修工程，合理规划，使宿舍楼卫生间、洗漱间的空间得到有效的梳理，使办公楼更加整洁，达到环保、节能，改善职工办公居住环境的目的。 |  |  |  |  | 本项目全部完成了宿舍楼卫生间、洗漱间和办公楼地面砖的维修工程，使宿舍楼卫生间、洗漱间的空间得到有效的梳理，使办公楼更加整洁，达到环保、节能，改善了职工办公居住环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼地面砖维修更新 | 964.22平方米 |  | 964.22平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 办公楼职工活动室PVC牛津胶地垫新做 | 101.8平方米 |  | 101.8平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 宿舍楼楼梯间、走廊的墙壁维修 | 601.27平方米 |  | 601.27平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宿舍楼卫生间维修 | 3户 |  | 3户 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宿舍楼洗漱间维修 | 3户 |  | 3户 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宿舍楼楼梯间、走廊更新灯具 | 23套 |  | 23套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 宿舍楼楼梯间、走廊的天棚维修 | 254.96平方米 |  | 254.96平方米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监理服务费 | ≤3.5万元 |  | 3.5万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 维修工程费 | ≤99.878639万元 | 99.8786 | 99.034988万元 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 结算审查费 | ≤0.8万元 |  | 0.8万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目是保证绿地养护中心高效运行的硬件保障，预期可实现生态化、人性化办公，提高工作效率，增加中心文化氛围，提升中心对外影响力 | 高 |  | 高，保证了绿地养护中心高效运行的硬件保障，实现了生态化、人性化办公，提高了工作效率，增加了中心文化氛围，提升了中心对外影响力 | 10 | 9 | 中心文化氛围有待进一步提升，进而扩大中心对外影响力
|  | 生态效益指标 | 该项目采用绿色、节能环保的装修材料，预期不但可以提高管理水平，也有利于消除安全隐患，加快中心发展，进而为生态环境建设作出贡献 | 高 |  | 高，本项目提高了管理水平，有利于消除安全隐患，加快了中心发展，进而为生态环境建设作出贡献 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 在财政资金的大力支持下，在我中心人、财、物的有效保障下，通过房屋维修项目的实施，达到节能减排，对促进北京园林绿化可持续发展具有重要意义 | 高 |  | 高，本项目的实施，达到了节能减排，促进了北京园林绿化可持续发展具有重要意义 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对维修效果的满意度 | ≥90% |  | 整体满意度为93.34% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9189
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。