## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行政办公区二期北部公共绿地建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 刘杰 |  |  | 联系电话 | 13699294803
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 670 | 670 | 607.091 | 10 | 90.61% | 9.0611
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 670 | 670 | 607.091 | - | 90.61% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据办公区二期总体建设进度，建设完成办公区二期内编号161、164、168、123、124等地块的绿地建设，配合周边已完成区域的景观效果，参照办公区一期建设标准，栽植常绿树增加冬季景观效果，栽植灌木、地被等中下层植物，达到丰富植物群落，完善景观环境效果。根据现场实际情况，2023年内完成161、164、168、123、124等地块绿化建设，总面积28672平米。 |  |  |  |  | 根据办公区二期总体建设进度，完成了办公区二期内编号161、164、168、123、124等地块的绿地建设，栽植常绿树增加冬季景观效果，栽植灌木、地被等中下层植物，达到丰富植物群落，完善景观环境效果。总面积28672平米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园林工程 | 28672平方米 |  | 20650平方米 | 10 | 9 | 因6号线东夏园地铁站占地，实际工程量减少
|  | 质量指标 | 特级绿地标准 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 前期准备完成2023年5月 | ≤5月 |  | 2023-04-01 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 施工完成2023年12月 | ≤12月 |  | 2023-12-01 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤14336000元 |  | 实际支出607.090966万元 | 10 | 9 | 因6号线东夏园地铁站占地，实际工程量减少
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到丰富植物群落，完善景观环境效果 | 好 |  | 好，有效提升景观效果 | 30 | 29 | 支撑材料不够充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对绿地景观的满意度 | ≥90% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.0611
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。