## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 机场快轨沿途绿化提升
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 张华伟 |  |  | 联系电话 | 13701397331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 629.96 | 623.6597 | 10 | 99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 629.96 | 623.6597 | - | 99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据北京市人民政府第412号《关于研究消除轨道交通首都机场线树木侵限重大隐患有关工作的会议纪要》，于2023年12月前伐除高大乔木568株，移植乔木333株，修剪树木279株，有效消除重大隐患。树木伐移后，补植紫叶李（西府海棠）1080株，白皮松1040株，在保障机场快轨运营安全的同时，最大限度保护杨林大道景观完整性、连续性。 |  |  |  |  | 于2024年4月完成伐除高大乔木568株，移植乔木333株，修剪树木279株的工作。树木伐移后，补植紫叶李（西府海棠）1080株，白皮松1040株。在有效消除隐患的同时，最大限度保护杨林大道景观完整性、连续性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 伐移苗木数量 | 901株 |  | 901株 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 修剪苗木数量 | 279株 |  | 279株 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 补植苗木数量 | 2120株 |  | 2120株 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合树木验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 确定方案时间2023年8月 | 8月 |  | 2023年10月确定方案 | 3 | 2 | 偏差原因：项目财政评审2023年10月才完成
|  | 时效指标 | 实施时间2023年8-12月 | 12月 |  | 2023年12月-2024年2月完成各项招投标工作；2024年2月开始施工 | 4 | 3
|  | 时效指标 | 施工完成时间2023年12月 | 12月 |  | 2024年4月完成施工 | 3 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费 | ≤575.388343万元 |  | 565.178719万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 设计费 | ≤74.800485万元 |  | 58.480983万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除机场快轨运营重大隐患，保护杨林大道景观完整性、连续性 | 高 |  | 高，有效消除隐患，保护杨林大道景观完整性、连续性 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对提升后景观的满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。