## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市森林防火保障项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 赵艳香 |  |  | 联系电话 | 010-55535456
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 638.1317 | 638.1317 | 638.1317 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 637.82 | 637.82 | 637.82 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 0.31166 | 0.31166 | 0.31166 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障全市森林防火各项工作正常开展，最大限度地减少森林火灾发生及造成的财产损失，有效保护首都森林资源安全。 |  |  |  |  | 保障了全市森林防火各项工作的正常开展，有效减少森林火灾发生及造成的财产损失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总结报告 | 1份 |  | 1份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防火事项 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 系统（平台）运维数量 | ≥6个 |  | 6个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 月报 | 12份 |  | 12份 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 系统平稳运行 | ≥360天 |  | 365天 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障比重 | ≤1% |  | 1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统运维 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 提交总结报告 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |  | 24小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 提交月报 | 30日 |  | 30日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 提交实施方案 | ＜4月 |  | 3月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火通信系统运维投入资金 | ≤110万元 |  | 110万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 园林绿化行业视频图像平台运维投入资金 | ≤57.7万元 |  | 57.7万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京市森林火灾风险普查工作投入资金 | ≤35万元 |  | 35万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林防火视频监控系统运维投入资金 | ≤252.431655万元 |  | 252.431655万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林防火指挥管理平台运维投入资金 | ≤20万元 |  | 20万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林防火指挥系统运维投入资金 | ≤88万元 |  | 88万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 园林绿化行业视频图像平台网络投入资金 | ≤75万元 |  | 75万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林防火工作支持率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 森林资源火灾风险降低 | 降低 |  | 有效降低 | 15 | 14 | 非量化指标，可衡量性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火工作人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明
1 | 森林防火指挥系统 |  | 882200
1.1 | 软件部分
1.1.1 | 指挥调度系统 | 57600 | 57600
1.1.2 | 森林防火综合信息管理平台 | 86400 | 86400
1.1.3 | 视频林火监测综合管理系统 | 86400 | 86400
1.1.4 | 森林防火网系统 | 72000 | 72000
1.2 | 硬件部分
1.2.1 | 网络服务平台 | 3600 | 3600
1.2.2 | 显示系统 | 24000 | 24000
1.2.3 | 影音播放系统 | 2400 | 2400
1.2.4 | 图文点评系统 | 7200 | 7200
1.2.5 | 机房UPS | 4800 | 4800
1.2.6 | 机房空调 | 24000 | 24000
1.2.7 | 应用服务器 | 4800 | 4800
1.2.8 | 短信息使用 | 2500 | 2500
1.2.9 | 设备易损件 | 160000 | 160000
1.3 | 外围部分
1.3.1 | 应急卫星通信系统 | 44000 | 44000
1.3.2 | 图像回传系统 | 40000 | 40000
1.3.3 | 森林防火语音警示宣传杆 | 262500 | 262500
2 | 园林绿化行业视频图像平台
2.1 | 远程服务 | 6000 | 6000
2.2 | 现场服务 | 285000 | 285000
2.3 | 备品备件服务 | 115000 | 115000
2.4 | 巡检服务 | 171000 | 171000
3 | 森林防火视频监控系统
3.1 | 远程服务 | 6000 | 6000
3.2 | 现场服务 | 864000 | 864000
3.3 | 备品备件服务 | 380000 | 380000
3.4 | 巡检服务 | 1040250 | 1040250
3.5 | 传输光缆维护 | 1500000 | 1500000
4 | 森林防火通信系统维护 | 1100000 | 1100000
5 | 森林防火指挥管理平台维护 | 200000 | 200000
6 | 园林绿化行业视频图像平台网络租赁 | 1000000 | 1000000
7 | 北京市森林和草原火灾风险普查服务 | 400000 | 400000
总价（元） |  |  | 7949450
|  |  | 110 | 元 | 110
|  |  | 57.7 | 元 | 57.7
|  |  | 35 | 元 | 35
|  |  | 252.4317 | 元 | 252.4317 | 284.25
|  |  | 20 | 元 | 20
|  |  | 88 | 元 | 88
|  |  | 75 | 元 | 75
638.1317
638.1317