## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网络搬迁部署项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 吕晖 |  |  | 联系电话 | 55535421
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 340.22 | 334.49 | 10 | 98.32% | 9.8316
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 340.22 | 334.49 | - | 98.32% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目包括新办公楼网络部署和密云用房建设两大部分。其中新办公楼网络部署目标为实现业务专网建设所需布线与设备的部署、特殊业务用房的视频监控部署、C1机房的综合布线等。密云用房建设目标是通过对房屋进行改造，搭建环境系统，使其符合网络与数据存储等相关设备正常运行的环境要求。 |  |  |  |  | 已完成新办公楼网络部署和密云用房建设两大部分。完成业务专网部署、视频监控部署与C1机房布线；完成密云用房的房屋改造与环境系统搭建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 部署视频监控系统的业务用房数量 | ≥3间 |  | 3间 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 可用专网信息点位数量 | ≥50个 |  | 77个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 视频会议终端设备 | 2台 |  | 2台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 业务专网搬迁期间无法正常接入的天数 | ≤5天 |  | 2天 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 密云用房的机房环境满足机房建设标准 | 满足机房建设标准 |  | 满足机房建设标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成方案初步设计 | ≤15天 |  | 15天 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备安装调试 | ≤5个月 |  | 5个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新办公楼网络部署 | ≤1162854.2元 |  | 1112300元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 密云用房建设 | ≤2239349.35元 |  | 2232600元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率，保障大数据中心工作正常运转 | 有效提高办公效率 |  | 有效提高了办公效率，搬迁过程总体顺利 | 20 | 18 | 非量化指标，可衡量性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8316
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。