## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市森林防火指挥管理平台升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 朱林 |  |  | 联系电话 | 18501091585
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 800 | 724.4785 | 10 | 90.56% | 9.056
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 800 | 724.4785 | - | 90.56% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在通过升级北京市森林防火指挥管理平台，将指挥、计划、处置、行动、保障五种功能融于一体，用户包括森林防火指挥中心、前方指挥部、各区森林防火指挥分中心，实现森林防火一体化指挥管理，提升森林火灾扑救效率，减少森林火灾的损失，实现信息共享、统一指挥的高标准流程化。 |  |  |  |  | 本项目通过前期需求调研、设计开发等工作，已完成系统上线，实现了火情预警、火险监测、火场处置、综合管理等系统主要模块功能；更新补齐相关森林防火基础数据；融合视频监控、无人机、卫星遥感等业务系统；同步进行应用场景系统适应性设计与改造工作。通过应用场景与系统充分融合，为森林火灾处置提供快速、准确、高效的辅助决策信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 空天地一体化感知网络建设 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 北京森林防火指挥管理平台 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 森林防火指挥管理平台移动端 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 智慧防火数字人建设 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 数据资源建设 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤0.1% |  | 0.1% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | 4小时 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 系统设计、安装和调试工作于2024年12月底前完成 | ≤12月底 |  | 4月底 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目经费于2024年12月底前完成支付 | ≤12月底 |  | 4月底 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 空天地一体化感知网络建设费用支出 | ≤195.5万元 |  | 148万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 北京森林防火指挥管理平台费用支出 | ≤358.45万元 |  | 280万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 森林防火指挥管理平台移动端费用支出 | ≤40万元 |  | 72万元 | 2 | 1.46 | 部分电脑端管理平台建设内容，包含：检查上报、无人机巡检任务查看、计划上报、物资上报、人员巡检隐患反馈等功能均由智慧平台电脑端转移到移动端，功能点增多，成本增加
|  | 经济成本指标 | 智慧数字人建设费用支出 | ≤41.25万元 |  | 48万元 | 2 | 1.72 | 智慧数字人功能建设中，防火队员定制3D数字人形象是通过符合要求的真人实现3D数字化，非虚拟形象制作，建设成本增加
|  | 经济成本指标 | 数据资源建设费用支出 | ≤41.25万元 |  | 60万元 | 2 | 1.38 | 结合工作实际，增加了和防火相关的公共基础数据、林业行业专题数据的数据治理和建设工作，建设成本增加
|  | 经济成本指标 | 其他费用支出 | ≤123.55万元 |  | 116.478491万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在火情精准快速定位，森林防火信息感知、防火资源汇总、火情快速处置方面等得以较大提升，使森林资源得到有效防护 | 良好 |  | 良好 | 10 | 8 | 系统需要试运行并进行调整，并不断更新数据资源等
|  | 经济效益指标 | 减少灾害损失、优化资源配置和管理、提高防火效果和减少后期恢复成本、提高工作效率和降低人力成本 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 数据效益指标 | 加强数据整合利用，打破数据烟囱；加强数据分析和预测；防火专题数据入库率 | 100% |  | 98% | 5 | 4.9 | 需进一步加强数据分析和预测工作
|  | 可持续影响指标 | 系统免费质保 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 8 | 项目实施中，当前反馈总体满意，计划于试运行1个月后开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.516
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。