## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 永定河休闲森林公园运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市永定河休闲森林公园管理处
项目负责人 |  |  | 梁志国 |  |  | 联系电话 | 88957105
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1219.858 | 1219.858 | 1219.858 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1219.858 | 1219.858 | 1219.858 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 永定河休闲森林公园是在2009年北京市委、市政府提出建设京西生态屏障，服务水岸经济要求的基础上，依据北京市《永定河生态走廊建设规划》、《永定河绿色生态发展带综合规划》的相关要求提出的，为永定河绿色生态发展带“五园一带”首个启动建成公园，地点位于石景山区西南部永定河河畔，公园建设用地为北京市南大荒苗圃原经营用地，现已建设为公益性免费开放式城市公园。公园总面积121公顷，西北临莲石湖，西南接园博湖，与园博园隔永定河相对。 自2018年4月起，公园内新建南大荒水生态修复工程，永定河南大荒水生态修复工程为《北京市永定河综合治理与生态修复实施方案》一期子工程，是北京市重点工程之一。其工程任务是保障永定河休闲森林公园安全运行条件下，在公园预留的工程建设用地范围内，采用人工湿地技术，解决小红门再生水厂供给永定河水源不达标问题，将再生水进行深度净化后入湖。总建设面积约为31.03公顷，建设功能湿地及配套表流湿地、雨洪利用湿地，建设湿地景观，改造排水沟等，工程净化处理再生水规模6.0万m3/d。 通过对公园园区植被绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，创造良好的公园环境，提供优质的服务，维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供良好的环境。通过对功能湿地维护管理，可以净化再生水源，补充永定河干流水源及使湖泊的水质得到根本净化，河流此段整体生态环境得到明显改善，为实现永定河绿色生态走廊规划，建设永定河生态绿色发展带提供必要前提条件。 |  |  |  |  | 项目按计划全部完成了2023年公园园区植被绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，通过各项工作的实施，创造了良好的公园环境，为游客提供优质的服务，有效维护安全有序的游园秩序，为广大市民旅憩休闲提供良好的环境，突出公园定位，打造公园品牌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林公园安全保卫面积 | 121公顷 |  | 121公顷 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 森林公园园容卫生范围 | 121公顷 |  | 121公顷 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林公园聘用保安、保洁、服务人员数量 | ≤27人 |  | 森林公园聘用人员共31人，其中保安16人、保洁15人 | 3 | 2 | 按照安保、保洁工作的实际需求，增加了服务人员人数
|  | 数量指标 | 森林公园设施维护面积 | 81740平方米 |  | 81740平方米 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林公园绿化养护面积 | 814300平方米 |  | 814300平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥90% |  | 达到92% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 绿化养护质量标准 | 100% |  | 90%，基本达到《北京市城市园林绿化养护标准》 | 4 | 3 | 因受公园地理环境和天气气候变化等因素影响，尚未完全达到养护规定标准。加强公园绿化养护管理，加强监督指导，达到规定的养护标准
|  | 质量指标 | 森林公园植被覆盖率 | ≥93% |  | 达到93% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目执行时间 | 1年 |  | 2023年全年 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成率 | ≥94% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1219.858万元 |  | 1219.858万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 日常管理费 | ≤321.39万元 |  | 326.058万元 | 5 | 4 | 公园日常管理费用实际支大于预算支出4.668万元，今后要加强项目预算申报工作，将工作做实做细，避免出现加大偏差，今后要加强预算编制的准确度
|  | 经济成本指标 | 绿地养护管理费 | ≤862.6万元 |  | 861.11万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 设施维护费 | ≤35.868万元 |  | 32.69万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公园正常开放率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥18万人 |  | 实际接待26.6万人次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园工作满意度 | ≥90% |  | 游客满意度达到96.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。