## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 永定河休闲森林公园湿地区运行费项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市永定河休闲森林公园管理处
项目负责人 |  |  | 梁志国 |  |  | 联系电话 | 13693657605
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 420.67 | 420.67 | 420.67 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 420.67 | 420.67 | 420.67 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 永定河的生态修复与治理关键制约因素是缺少清洁水源。南大荒水生态修复工程为《北京市永定河综合治理与生态修复实施方案》一期子工程，是北京市重点工程之一。其工程任务是保障永定河休闲森林公园安全运行条件下，在公园预留的工程建设用地范围内，采用人工湿地技术，解决小红门再生水厂供给永定河水源不达标问题，将再生水进行深度净化后入湖，可用于下游河道补水。 2021年9月底永定河休闲森林公园湿地区建设完成，12月8日完成竣工验收。湿地区面积约为31.03公顷，采用人工湿地技术，包括功能型复合潜流湿地22.9公顷及配套表流湿地0.9公顷，雨洪利用湿地2.3公顷，管理区0.7公顷，管理道路1.4公顷等。将小红门再生水进行深度净化后入湖，净化处理再生水规模6.0万m3/d。为了确保公园日常的管理运营，按照《北京市城镇绿地养护管理投资标准的意见》、《北京市公园维护管理费用指导标准》等规范要求，结合2022年湿地区实际运行情况，申报2023年湿地区运行费。通过对功能湿地维护管理，可以净化再生水源，补充永定河干流水源及使湖泊的水质得到根本净化，河流此段整体生态环境得到明显改善，为实现永定河绿色生态走廊规划，建设永定河生态绿色发展带提供必要前提条件。 |  |  |  |  | 项目按计划全部完成了2023年永定河休闲森林公园湿地区水生植被养护、陆生绿化养护、水体保洁及路面保洁、功能湿地设备设施维护、水质检测园容卫生等日常运营管理工作。通过对功能湿地维护管理，净化了再生水源，补充永定河干流水源及使湖泊的水质得到净化，河流此段整体生态环境得到明显改善，为实现永定河绿色生态走廊规划，建设永定河生态绿色发展带提供必要前提条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水体保洁面积 | 234800平方米 |  | 234800平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 功能性湿地维护面积 | 310300平方米 |  | 310300平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 湿地日常设施维护面积 | 7550平方米 |  | 7550平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 水生植物养护面积 | 234800平方米 |  | 234800平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 绿地养护面积 | 56500平方米 |  | 56500平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 水生植物成活率 | ≥90% |  | 92% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 绿化养护质量标准 | 达到标准 |  | 达到90%，基本达到养护标准 | 5 | 4 | 因受公园地理环境、天气气候变化等因素影响，尚未完全达到养护规定标准。加强公园绿化养护管理，加强监督指导，达到规定的养护标准要求
|  | 质量指标 | 水质监测达标率 | ≥90% |  | 达到98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目执行时间 | 1年 |  | 2023年全年 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成率 | ≥95% |  | 达到100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤420.67万元 |  | 420.67万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 湿地养护管理费 | ≤284.48万元 |  | 279.38万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 湿地管理费 | ≤30万元 |  | 43.89万元 | 3 | 2 | 因实际需求湿地管理费支出较计划金额存在调整。今后进一步做实做细，加强预算编制准确性
|  | 经济成本指标 | 湿地设施维护费 | ≤81.71万元 |  | 80.95万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 水质监测费 | ≤24.48万元 |  | 16.45万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 净化再生水状况 | 得到改善 |  | 再生水水质得到改善，水质检测达标率98% | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 湿地区环境状况 | 得到提升 |  | 湿地区环境状况得到提升，水生植被成活率90%，陆地植被成活率90%，绿化养护质量达到90%，再生水质得到净化 | 6 | 5 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 湿地区运行维护能力 | 得到提升 |  | 湿地区运行维护能力得到提升，将小红门再生水进行深度净化后入湖，净化处理再生水规模6.0万m3/d。水质检测达标率98% | 7 | 6 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公园工作满意度 | ≥90% |  | 满意度达到96.6% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。