## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业科技推广示范项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 祝顺万 |  |  | 联系电话 | 13683099667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 46.1645 | 10 | 46.16% | 4.6165
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 46.1645 | - | 46.16% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的开展，将实现调整林场辖区内的华北落叶松林分结构，促进植被群落结构更趋合理，森林资源质量和森林健康明显改善，生态环境质量和整体景观效果明显提升，培育“结构合理、系统稳定，功能完备、效益递增”的森林生态系统，充分发挥森林的多功能生态效益和社会效益，项目成果对促进林场及北京市森林经营可持续发展和森林质量精准提升具有示范和带动意义。 |  |  |  |  | 1.完成样地调查及布设工作。完成高密度华北落叶松人工林精准量化抚育技术、针叶纯林林分结构调整技术、人工促进华北落叶松天然更新技术共41块样地的调查及数据采集，定位及检尺2600株落叶松乔木，获取70份土壤样本，标记1500株林下天然更新幼苗，布设种子收集网240个并清理林下枯落物。 2.完成3次样地监测工作。完成高密度华北落叶松人工林精准量化抚育技术、针叶纯林林分结构调整技术、人工促进华北落叶松天然更新技术的3次监测调查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 手册 | 1部 |  | 已完成初稿 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。目前手册已完成初稿，计划于2024年11月定稿
|  | 数量指标 | 林分结构调整示范区 | 200亩 |  | 已完成示范区地块选取 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。目前已完成采伐申报，等待审批处审批，计划于2024年6月开展
|  | 数量指标 | 技术培训 | ≥100人 |  | 根据项目书进度安排，计划于2024年12月前完成 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 数量指标 | 精准抚育示范区 | 200亩 |  | 已完成示范区地块选取 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。目前已完成采伐申报，等待审批处审批，计划于2024年6月开展
|  | 数量指标 | 人工促进天然更新技术示范区 | 200亩 |  | 已完成示范区地块选取 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。目前已完成采伐申报，等待审批处审批，计划于2024年6月开展
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥90% |  | 根据项目书进度安排，计划于2024年12月前完成 | 7.5 | 7.5 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 质量指标 | 森林健康等级提高 | 优 |  | 根据项目书进度安排，计划于2024年12月前完成 | 7.5 | 7.5 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 时效指标 | 生态监测（2024年1月-2024年6月） | 6月 |  | 已完成3次生态监测 | 2 | 2 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。目前已完成3次监测，根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 时效指标 | 人工促进天然更新（2023年1月-2023年12月） | 12月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 林分结构调整（2023年1月-2023年12月） | 12月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 林分抚育（2023年1月-2023年12月） | 12月 |  | 6月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 推广示范（2024年1月-2024年6月） | 6月 |  | 已完成示范区地块选取 | 2 | 2 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤100万元 |  | 46.1645万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升林区森林健康水平和生态系统稳定性 | 优 |  | 根据项目书进度安排，计划于2024年12月前完成 | 13 | 13 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 社会效益指标 | 降低造林成本、减弱劳动强度、科技成果快速转化 | 好 |  | 根据项目书进度安排，计划于2024年12月前完成 | 13 | 13 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 可持续影响指标 | 构建近自然化经营模式，森林的永续利用 | 优 |  | 根据项目书进度安排，计划于2024年12月前完成 | 14 | 14 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6165
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。