## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 祝顺万 |  |  | 联系电话 | 13683099667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 117 | 140 | 41.8991 | 10 | 29.93% | 2.9928
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 117 | 140 | 41.8991 | - | 29.93% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目建设面积3500亩，全部位于门头沟界内，四至界限为东至二轴厂区、南至房山门头沟边界、西至大台办事处边界、北至大台办事处北界，分布于千军台分场管理站、北港沟分场管理站、木城涧分场管理站，还包括三块飞地珠窝、雁翅、河南台。通过修枝、割灌、扩堰和人工促进天然更新等措施，改善林内通风透光状况以及林木生长条件，促进林木健康生长，促进林分自然更新。 |  |  |  |  | 完成建设面积 1750.00 亩，包括修枝、人工促进天然更新和修建作业道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 3500亩 |  | 1750亩 | 15 | 15 | 项目为两年期，未完成施工，将按照合同约定完成施工内容
|  | 质量指标 | 森林抚育 | ≥90% |  | 95% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 调查、设计、招投标（2023年6-9月） | ≤3月 |  | 3月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 林木抚育（2023年9-2024年6月） | ≤7月 |  | 5月 | 4 | 4 | 项目为两年期，未完成施工，将按照合同约定完成施工内容
|  | 时效指标 | 竣工验收（2024年7月） | ≤1月 |  | 实施中，预计于2024年7月验收 | 2 | 2 | 项目为两年期，未完成施工，将按照合同约定于2024年7月完成验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤140万元 |  | 41.899135万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方就业，改善民生 | 优 |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目为两年期，当前未完成施工，能够按照合同约定完成
|  | 生态效益指标 | 林业有害生物防治能力得到提高，改善林分健康状况，增强树势，增加抗病虫害能力 | 优 |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目为两年期，当前未完成施工，能够按照合同约定完成
|  | 社会效益指标 | 改善周边居民环境，区域气候等生态功能得到提升 | 优 |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目为两年期，当前未完成施工，能够按照合同约定完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |  | 项目实施中，预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目为两年期，未完成施工，完成后开展满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9928
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。