## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助-森林可持续经营试点项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 祝顺万 |  |  | 联系电话 | 13683099667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 500 | 332 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 500 | 332 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目建设面积10000亩，全部位于门头沟界内，四至界限为东至二轴厂区、南至房山门头沟边界、西至大台办事处边界、北至大台办事处北界，分布于千军台分场管理站、北港沟分场管理站、木城涧分场管理站，还包括三块飞地珠窝、雁翅、河南台。通过本项目的实施，根据森林所处的生态区位、自然条件以及主导功能，制定北京市京西林场2023年森林可持续经营试点项目方案，采取分类经营对策，科学利用低质林分结构调整、生态疏伐、近自然化森林健康目标树经营、土壤健康经营等措施，改善林分林地质量，优化林分结构，增强林分稳定性，配套修建多功能服务设施，发挥森林综合效益和多重服务功能，推动京西林场森林经营高质量、可持续发展，打通“绿水青山”与“金山银山”双向转换途径的通路。 |  |  |  |  | 1.已完成作业设计专家评审，并依据专家意见修改后上报林场处。 2.已完成意向公开，并签订委托代理协议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 10000亩 |  | 根据最新进度安排，计划2024年12月前完成 | 15 | 15 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥85% |  | 根据最新进度安排，计划2024年12月前完成 | 5 | 5 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥95% |  | 根据最新进度安排，计划2024年12月前完成 | 10 | 10 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 时效指标 | 设计、招投标（2023年6月-2023年11月） | ≤5月 |  | 已上报作业设计，并完成招投标的委托代理协议签订 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。目前已上报作业设计，待批复后组织招投标
|  | 时效指标 | 项目实施（2023年12月-2024年9月） | ≤10月 |  | 根据最新进度安排，计划于2024年6月组织实施 | 4 | 4 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年6月组织实施
|  | 时效指标 | 项目验收（2024年10月） | ≤1月 |  | 计划于2024年12月前完成验收 | 3 | 3 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤332万元 |  | 0 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方就业，改善民生 | 优 |  | 根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成。预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 社会效益指标 | 改善周边居民环境，区域气候等生态功能得到提升 | 优 |  | 根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成。预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
|  | 社会效益指标 | 促进区域生态系统功能提升 | 优 |  | 根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成。预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |  | 预计可实现目标 | 10 | 10 | 项目区受海河“23·7”流域性特大洪水影响，道路冲毁、林木受损，经上级批准延期至2024年12月。根据最新进度安排，计划于2024年12月前完成
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。