## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火综合提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 赵云 |  |  | 联系电话 | 69850658
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 196.7864 | 10 | 98.39% | 9.8393
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 196.7864 | - | 98.39% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目根据林场森林防火综合体系规划，结合京西林场现有森林防火资源状况，为林场森林火情监测能力、森林防火宣传提升提供支撑。包括三部分：（1）火灾监测预警服务。（2）小间距显示LED屏及会议音频系统。（3）防火物资采购及宣传品费用。 |  |  |  |  | 京西林场根据森林防火综合体系规划，结合京西林场现有森林防火资源状况；采用多源智能传感终端、无线数据传输、人工智能、大数据分析与空间信息可视化等技术开展森林智慧防火建设；突破多源感知数据融合、天空地一体化林火协同检测，实现多源多尺度、高时空分辨率的一体化森林火险协同创新监测，提供时空动态一体化森林火灾监测预警、森林防火指挥调度和防火物资采购及宣传服务。由于该项目为23年底追加项目，24年3月完成各模块公开比选工作，目前项目实施中，4月30日前完成全部项目任务并完成验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火物资采购及宣传品 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 小间距显示LED屏及会议音频系统（屏幕三） | 11.468平方米 |  | 11.468平方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 小间距显示LED屏及会议音频系统（屏幕二） | 6.758平方米 |  | 6.758平方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 小间距显示LED屏（屏幕一） | 7.68平方米 | 平方米 | 7.68平方米 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 火灾监测预警 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 合格率验收 | 100% |  | 按当前完成进度折算为80%，完工后进行验收 | 5 | 3 | 因项目为2023年底追加项目，目前项目尚未完工，确保2024年4月底完成全部施工量并完成验收工作
|  | 时效指标 | 前期准备工作1-3月 | 3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 采购、安装调试4-12月 | 9月 |  | 2月 | 5 | 3 | 目前项目尚未全部完工，确保24年4月30日前完成全部采购安装并调试验收
| 成本指标 | 经济成本指标 | 火灾监测预警 | 57.722万元 |  | 57.08万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 小间距显示LED屏（屏幕一） | 21.304922万元 |  | 17.5892万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 防火物资采购及宣传品 | 67.547966万元 |  | 67.527212万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 小间距显示LED屏及会议音频系统（屏幕三） | 23.723029万元 |  | 24.37277万元 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 小间距显示LED屏及会议音频系统（屏幕二） | 29.702082万元 |  | 31.0044万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防火视频设备使用效果 | 优 |  | 优，实现监测资源协同调度、卫星林火监测预报、视频综合林火智能检测、森林火灾自动预警为一体化有机集成，为京西林场管理处早期林火发现与管理提供强有力的辅助决策支持，充分保障林场生态建设成果、支撑林场建设 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备长期使用 | 6年 |  | 6年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 90% |  | 95% | 7 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8393
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。