## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 23.7暴雨灾后恢复及隐患治理项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 赵云 |  |  | 联系电话 | 13801170522
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 791.01 | 789.4798 | 10 | 99.81% | 9.9807
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 791.01 | 789.4798 | - | 99.81% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于受2023年第5号台风“杜苏芮”影响，林区范围内遭受山洪、泥石流等自然灾害的侵袭，基础设施遭到严重破坏，为了保障林场道路通行和生产生活正常运转，根据森林防火和资源管理工作需要，经测算，申请预算资金，分别用于防火道路及步道清淤维、饮用水设施恢复、防火管护用房供暖设施恢复及水毁电力设施、房屋顶防水、水毁排水设施恢复等工作。 |  |  |  |  | 对（木城涧、禅房沟、大华沟、石房沟、北港沟、南港沟、曹家铺、斋堂山）损毁损坏的40公里的防火公路进行清淤、填方、修复，达到基本通行条件。恢复重建石房沟管护用房467.1平方米。木城涧、千军台、北港沟管护站点维修，场部排水系统清理屋顶漏雨改造，生活用水设施、电器设备灾后维修，对被洪水冲走的16个岗亭进行恢复重建等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火公路清理 | 43170立方米 |  | 69696.5立方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 石房沟管护站点恢复重建 | 467.1平方米 |  | 467.1平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防火队员饮用水设施恢复 | 2套 |  | 2套 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 防火管护用房屋顶防水 | 2071平方米 |  | 2071平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 水毁防护挡墙恢复 | 457.82立方米 |  | 457.82立方米 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 护林员岗亭（大） | 4座 |  | 4座 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 护林员岗亭（小） | 12座 |  | 12座 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 16个护林员岗亭恢复使用 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 防火管护用房保障使用 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 生活用水设施维护使用合格率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 防火道路及步道清淤保障畅通合格率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 滑坡隐患治理、挡墙、道路等施工施工10-12月 | 2月 |  | 1.5月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 前期准备阶段9-10月 | 1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 竣工验收阶段2024年4月下旬 | 10天 |  | 完工后抓紧验收 | 3 | 3 | 现场部分分部分项工程未完工，待完工后组织竣工验收
|  | 时效指标 | 石房沟管护站点恢复重建24年1-4月30日 | 4个月 |  | 4个月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 791.01万元 |  | 789.479794万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民工工作岗位 | 50人 |  | 50人 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障林场森林资源安全 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 确保林场按计划开展森林防火及森林抚育活动，发挥森林资源最大效益 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场职工及护林员 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9807
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。