## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 京西林场灾后综合治理提升工程（国债）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市京西林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨威利 |  |  | 联系电话 | 15101199088
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 3817 | 3817 | 3817 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3817 | 3817 | 3817 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设防火公路17公里、防火步道47.04公里，新建防火检查站16座、林木智能保护基站5座、防火消防水池及蓄水池21座、防火物资储备库2座、多功能防火警示系统100套，实施生态修复600亩，配套建设电力设施等。 |  |  |  |  | 项目已开工建设，目前正在有序推进中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生态修复 | 600亩 |  | 实施中，预计可完成 | 3 | 3 | 项目正在实施过程中，加强过程控制。预计2025年12月完成
|  | 数量指标 | 防火公路 | 17公里 |  | 实施中，预计可完成 | 3 | 3 | 同上
|  | 数量指标 | 防火步道 | 47.04公里 |  | 实施中，预计可完成 | 2 | 2 | 同上
|  | 数量指标 | 防火检查站 | 16座 |  | 实施中，预计可完成 | 3 | 3 | 同上
|  | 数量指标 | 林木智能保护基站 | 5座 |  | 实施中，预计可完成 | 3 | 3 | 同上
|  | 数量指标 | 森林消防水池及蓄水池 | 21座 |  | 实施中，预计可完成 | 2 | 2 | 同上
|  | 数量指标 | 多功能防火警示系统 | 100套 |  | 实施中，预计可完成 | 2 | 2 | 同上
|  | 数量指标 | 防火物资储备库 | 2座 |  | 实施中，预计可完成 | 2 | 2 | 同上
|  | 质量指标 | 工程建设标准 | 优 |  | 项目正在实施过程中，加强过程控制。 | 5 | 5 | 同上
|  | 质量指标 | 项目合格率 | 100% |  | 项目实施过程中，预计可达标 | 3 | 3 | 项目正在实施过程中，加强过程控制
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | 85% |  | 项目实施过程中，预计可达标 | 2 | 2 | 项目正在实施过程中，加强过程控制
|  | 时效指标 | 开展前期筹备（2023年11月-2024年3月 | 5个月 |  | 5个月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 竣工验收（2025年12月） | 1个月 |  | 项目正在实施过程中，尚未达到验收阶段。严格把好验收关 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 施工阶段（2024年4月-2025年11月） | 23个月 |  | 项目已进场施工，制定合理计划，确保按时完工 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 17649.99万元 |  | 截至目前到位资金9817万元，按合同约定已支出4477.30万元 | 10 | 10 | 预付款已按合同支付
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生物多样性，资源环境与社会经济的可持续发展 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 项目实施过程中，指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 控制森林火灾，保护森林资源，改善生态环境 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 项目实施过程中，指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 增加农民工就业岗位 | 300人 |  | 300人 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民及职工满意度 | 90% |  | 预计可达到90% | 10 | 9 | 项目实施过程中，指标不够量化，可衡性不足；支撑材料不够充分。后续进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。