## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 森林防火保障经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨君利 |  |  | 联系电话 | 89352760
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 484.02 | 484.02 | 483.54 | 10 | 99.9% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 484.02 | 484.02 | 483.54 | - | 99.9% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证完成繁重的防火任务，北京市大安山林场管理处组建了50人的森林消防中队，全体队员全年集中住宿，24小时备勤。扑火队伍的稳定，提升了防火应急处置能力，使林场森林安全有了保障，如遇突发火灾，扑火队员能及时扑救或有效控制火灾的蔓延。 |  |  |  |  | 2023年3月13日，森林防火保障经费森林防火服务采购项目公开招标公告。2023年4月7日，完成招标工作。2023年4月17日，签订合同。该项目开始组建森林消防中队，2023年12月31日，该项目完成验收。通过考核，森林消防中队招聘满额50人，工作进度和成本控制都在指标范围内，自森林消防中队成立后，在联防联控机制下，为周边属地提供支援，处置火情12起。处置火情得当，无更大的火灾发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火应急面积 | 33334亩 |  | 33334亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 防火队员数量 | 50名 |  | 50名 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 防火队员稳定性 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林火灾发生率 | ≤5% |  | 5% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人员能力 | 《专业消防队考核管理办法》 |  | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定方案完成招标 | ≤2月 |  | 1月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | ≤12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤1月 |  | 1月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施期间 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ≤401.52万元 |  | 401.52万元 | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 伙食经费 | ≤82.5万元 |  | 82.02万元 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 防火队员人均年成本 | ≤9.6804万元 |  | 9.6804万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林火灾 | 持续减少 |  | 效果显著 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 是否有利于避免火灾，保护生态 | 是 |  | 达到了保护生态效果 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 人员稳定 | 达到预期目标 |  | 95% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 是否有利于周边人员防火意识提升 | 是 |  | 防火意识提高 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。