## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大安山林场灾后综合治理提升工程（国债）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 马健 |  |  | 联系电话 | 81387086
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 3070 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 3070 | 0 | - | 0% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市发改的批复文件大安山林场灾后综合治理提升工程，建设规模为建设防火公路19.6公里、改造防火步道10.3公里，建设防火检查站5座、防火蓄水池7座、林木智能保护基站5座、多功能防火警示系统100套、防火物资储备库1座、灾后生态修复1751亩，配套建设电力设施等。本项目建设工期18个月。 |  |  |  |  | 根据市发改的批复文件大安山林场灾后综合治理提升工程，建设规模为建设防火公路19.6公里、改造防火步道10.3公里，建设防火检查站5座、防火蓄水池7座、林木智能保护基站5座、多功能防火警示系统100套、防火物资储备库1座、灾后生态修复1751亩，配套建设电力设施等按，当前照上级单位批复，进行项目前期工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防火公路 | 19.6公里 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 防火步道 | 10.3公里 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 防火检查站 | 5座 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 林木智能保护基站 | 5座 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 森林消防水池及蓄水池 | 7座 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 多功能防火警示系统 | 100套 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 防火物资储备库 | 1座（300平米） |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 电力线路 | 1条 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 地质灾害 | 344 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 数量指标 | 生态修复工程 | 1751项 |  | 预计可完成 | 3 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 质量指标 | 工程建设标准 | 达到设计标准 |  | 达到设计标准 | 4 | 4 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 质量指标 | 产品合格率 | 100% |  | 预计可达成 | 5 | 5 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | 85% |  | 预计可达成 | 5 | 5 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 时效指标 | 前期筹备（2023年11月-2024年5月） | 7月 |  | 按进度开展 | 2 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 时效指标 | 施工阶段（2024年6月-2025年11月） | 18月 |  | 根据项目书进度安排，计划18个月完成。 | 2 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 时效指标 | 竣工验收（2025年12月） | 1月 |  | 根据项目书进度安排，计划1个月完成。 | 2 | 2 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 15352万元 |  | 15352万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民工就业岗位 | 150个 |  | 正在进行项目前期工作，预计可实现 | 5 | 5 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 社会效益指标 | 项目实施后可以有效控制森林火灾的蔓延，保护森林资源，改善生态环境，稳定了林区的社会秩序，为林区的发展打下坚实的基础；有效保护当地森林景观资源，促进当地人文环境与生态环境协调发展，促进当地旅游业和社会的可持续发展；项目的实施期间，可以为当地的群众增加一部分创收机会。 | 优 |  | 根据项目书进度安排，计划于2025年12月前完成。 | 5 | 4 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后，可以完善森林防火基础设施，生态效益直接主要表现在生物多样性生态产品价值体现，可持续利用产品价值和生态旅游方面打造品牌效益。间接产品价值主要体现在生态旅游方面，可持续利用产品特色价值。可实现保护区的资源环境与社会经济的可持续发展双赢利。 | 优 |  | 根据项目书进度安排，计划于2025年12月前完成。 | 10 | 8 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民及职工满意度 | 90% |  | 完工后开展满意度调查 | 10 | 8 | 项目实施周期为18个月，当前进行项目前期工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。