## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1050 | 1050 | 1049.2117 | 10 | 99.92% | 9.9925
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1050 | 1050 | 1049.2117 | - | 99.92% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成森林抚育4064.7亩，森林防火44136亩，林业有害生物防控44100亩，促进森林的生长发育，改善林分结构，保障林场林木资产、森林资源安全，提高景区生态功能。 |  |  |  |  | 1、森林抚育施工面积总计4064.7亩。地块为八林班的7-10、12、14、15、20-22、24、27-29、31-37、39-40、42-44小班、十林班的15、20、26小班共计29个作业小班。其中疏伐554.7亩，补植2328.75亩，人工促进天然更新2290.65亩，修枝整1774.05亩，剩余物处理2328.75亩，抚育区简易道路修建与维护4064.7亩。 2、森林防火44136亩，全年未发生森林火情，保障森林资源安全，提高景区生态功能。 3、林业有害生物监测44100亩，防治3933.45亩。完成释放花绒寄、赤眼蜂、周氏啮小蜂蜂包、异色瓢虫、管式肿腿蜂工作，面积3933.45亩；完成购置美国白蛾诱捕器、天牛诱捕器、小蠹诱捕器、红火蚁诱捕器、果蝇诱捕器、美国白蛾诱芯、双条杉天牛引诱剂、松墨天牛引诱诱芯、红脂大小蠹引诱剂、桔小食蝇引诱剂、诱虫板（黄色）、诱虫板、物联网虫预警设备8台。完成培训2次。完成古树复壮工作。11月完成越冬基数调查标准地块40块，面积600亩；4、9月鼠害调查；4、9月松材线虫病普查;4-12月有害生物监测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治 | 3933.45亩 |  | 3933.45亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林抚育面积 | 4064.7亩 |  | 4064.7亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 林业有害生物监测 | 44100亩 |  | 44100亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 森林防火面积 | 44136亩 |  | 林场管理处实行全年防火，林场管理处总面积44136亩 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤1% |  | 全年无病虫害成灾，成灾率0% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≥90% |  | 2023年9月11日-2023年9月20日进行了自查验收工作，经林场项目自查小组现地检查，作业设计的29个小班林木抚育施工全部合格，合格率100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大火情次数 | 0次 |  | 全年无森林火情发生 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 有害生物灾害测报准确率 | ≥90% |  | 完成全年测报工作，监测及时、报告准确，测报准确率100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 人员伤亡 | 0人次 |  | 未发生安全事故，无人员伤亡 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火 | 1年 |  | 1-12月，完成生态林管护员日常看护；完成防火隔离带清理；完成可燃物清理；完成95%防火设备、设施购置维护;完成防火宣传物资购置；八达岭地区杨柳飞絮发生时间多集中在五月至六月，管理处根据市局要求部署清理杨柳飞絮工作，发现立即清理 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 4-12月完成森林抚育 | ≤9月 |  | 2023年4月27日签订施工合同，2023年10月31日完成全部项目任务，项目实施总时长6个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 4-12月有害生物防治 | ≤9月 |  | 完成释放花绒寄、赤眼蜂、周氏啮小蜂蜂包、异色瓢虫、管式肿腿蜂工作，面积3933.45亩；完成购置美国白蛾诱捕器、天牛诱捕器、小蠹诱捕器、红火蚁诱捕器、果蝇诱捕器、美国白蛾诱芯、双条杉天牛引诱剂、松墨天牛引诱诱芯、红脂大小蠹引诱剂、桔小食蝇引诱剂、诱虫板（黄色）、诱虫板、物联网虫预警设备8台。完成培训2次。完成古树复壮工作。11月完成越冬基数调查标准地块40块，面积600亩；4、9月鼠害调查；4、9月松材线虫病普查;4-12月有害生物监测 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林木抚育每亩成本 | ≤496.2元 |  | 抚育项目共计201.322715万元，森林抚育面积4064.7亩，每亩成本495.3元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾发生率和有害生物成灾率，使得森林资源、林木资产安全得到有效保护，避免灾害发生造成的经济损失 | 良好 |  | 良好。元旦、春节、清明、五一、国庆、寒衣节等重点节假日，生态管护员加强巡查巡护，辅助管理处森林防火宣传工作，重劝阻进山入林游客,重要进山入林卡口设置检查站,做好进山登记、火种检查工作，有效提高了人们森林防火意识，保护了生态环境 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 良好 |  | 良好。明显改善项目区的生态环境，物种丰富度指数进一步提高，生态稳定性也进一步提高，防风固沙和水土保持功能持续增强，森林资源得到有效保护，充分发挥森林资源的多种功能与效益 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 提高长城景区景观质量，提高景区的服务功能 | 良好 |  | 良好。改善林分生长环境，改善项目区林分结构，增加生物多样性，提高森林生态环境的稳定性和可持续性，改善森林景观，从而达到提高八达岭风景区品质的目标；更重要的是能保障森林资源安全，保障景区安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9925
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。