## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新一轮百万亩造林绿化工程管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 杨浩 |  |  | 联系电话 | 84236803
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 180 | 180 | 155 | 10 | 86.11% | 8.6111
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180 | 180 | 155 | - | 86.11% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面保障北京市新一轮百万亩造林绿化工程建设总指挥部办公室工作的顺利开展，对造林工程进行全过程跟踪管理，按照实际项目开展项目方案审查、项目监管、项目成果采集、项目成效评估、项目人员能力提升培训等工作，按期完成年度任务。 |  |  |  |  | 全面保障北京市新一轮百万亩造林绿化工程建设总指挥部办公室工作的顺利开展，按照项目预算完成了合同签订、执行和结题，组织开展了北京市新一轮百万亩造林绿化工程总结评估、北京市新一轮百万亩造林绿化工程档案整理、北京市新一轮百万亩造林绿化工程资料采集，按期完成年度任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 技术报告、验收报告数量 | 3件 |  | 3件 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 项目文档资料整理数量 | ≥1件 |  | 2件 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务验收通过率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收完成情况 | 通过 |  | 通过 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时限 | 12月 |  | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤180万元 |  | 155万元 | 8 | 8 | 子项目“北京市新一轮百万亩造林绿化工程总结表彰”预算25万元，已请示市领导、并将相关批示发给市人社局，经过多轮沟通，该项目未成功纳入2023年市级表彰项目，因此该子项目经费未支出
| 效益指标 | 生态效益指标 | 科学评估总结 | 高 |  | 高 | 10 | 9 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
|  | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率和蓄积量 | 科学评估总结百万亩工作，为下一步提升建设成效提供指导 |  | 通过科学评估总结百万亩工作的实施，为下一步提升建设成效提供了有效指导 | 8 | 7 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
|  | 社会效益指标 | 广泛宣传造林绿化建设成绩 | 鼓励引导各相关部门、各社会团体对造林绿化建设的认识、认可和支持 |  | 通过宣传造林绿化建设成绩，各相关部门、各社会团体对造林绿化建设的认识、认可和支持得到提升 | 3 | 2 | 定性指标，较难准确衡量，后续进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6111
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。