## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林质量提升补助
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 205 | 205 | 162.2014 | 10 | 79.12% | 7.9123
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 205 | 205 | 162.2014 | - | 79.12% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次项目施工作业面积5000亩。其中补植补种1181亩，人工促进天然更新3532亩，割灌除草846亩，修枝2322亩，疏伐622亩，抚育剩余物处理共2944亩。位置安排在林场的二林班（4-11小班）、九林班（1-15小班）。通过本项目的实施，能提高林木的成活率、保存率和八达岭景区长城周边的景观质量，改善首都北京的生态环境，满足北京市第三道绿色屏障建设的需求。 |  |  |  |  | 本次项目施工作业面积5000亩，位置安排在林场的二林班（4-11小班）、九林班（1-15小班）。截至2024年4月23日完成补植补种1181亩，人工促进天然更新3532亩，割灌除草846亩，修枝2322亩，疏伐622亩未完成，抚育剩余物处理共2944亩还有622亩未完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | 5000亩 |  | 完成4378亩。其中补植补种1181亩，人工促进天然更新3532亩，割灌除草846亩，修枝2322亩，抚育剩余物处理2372亩 | 15 | 13.13 | 项目完成日期为2024年6月底前，项目正在稳步推进
|  | 质量指标 | 抚育合格率 | ≥85% |  | 3月18日分场组织检查，检查范围4378亩，合格率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目建设期2023年11月28日-2024年6月30日 | ≤9月 |  | 2023年11月28日签订合同，预计2024年6月30日完工，工期7个月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤205万元 |  | 目前共支出162.20144万元。其中2023年11月28日支出预付款101.3759万元，2024年3月29日支出进度款60.82554万元 | 10 | 9 | 项目完成日期为2024年6月底前，项目还未完成，尾款未支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了森林经营水平，保护了林木资产安全。 | 效果良好 |  | 通过补植补种、疏伐措施的实施，提高了森林经营水平，保护了林木资产安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 为开展森林旅游、科普教育提供了方便条件 | 效果良好 |  | 通过割灌除草和修枝措施的实施森林景观得到提升，为开展森林旅游、科普教育提供了方便条件 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 效果良好 |  | 通过人工促进天然更新和抚育剩余物处理措施的实施改善八达岭林区森林质量，切实改善林分结构，提高抵御风沙危害的能力 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.0423
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。